**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 февраля 2024 года № 17 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**Программы Жуковского сельского поселения**

«Содействие занятости населения» по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 112, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 26.02.2024 № 17

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №112, за 2023 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №112, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Участниками мероприятий активной политики занятости населения и социальная поддержка безработных граждан стали 30 человек.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы обеспечивались подходы по предоставлению равных возможностей всем гражданам независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости.

Предотвращению роста напряженности на рынке труда способствовали мероприятия по организации временного трудоустройства с выплатой материальной поддержки их участникам, а также организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**сведения о достижении контрольных событий**

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан» выполнено.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», а также в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных работ, расширения их социальной направленности Администрацией Жуковского сельского поселения ежегодно утверждаются объемы и виды общественных работ.

В отчетном году по гражданско-правовым договорам привлечены 22 человек, из них 22 человек – за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой.

Основными видами общественных работ являлись: благоустройство и озеленение территорий.

Основное мероприятие 1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» выполнено

Общественные работы организованы для 8 человек, из них 8 человек – за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой.

Основными видами работ для подростков являются работы по благоустройству.

По подпрограмме «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» предусмотрено 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены  
в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов,   
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 400,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 400,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 400,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
391,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 391,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество граждан, принятых на временные рабочие места» – плановое значение – 27, фактическое значение – 30.

Показатель 1.1 «Количество граждан, принятых на временные рабочие места» - плановое значение – 15, фактическое значение – 22.

Показатель 1.3 «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» - плановое значение –12, фактическое значение – 8.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,1 (30/27);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,46 (22/15);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 0,66 (8/12).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,07 ((1,1+1,46+0,66)/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98 (391,4/400,0).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,98 = 1,02, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,07 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,00, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Администрация Жуковского сельского поселения (Алексеева Т.В.) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | поддержание социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда | обеспечение занятостью безработных и ищущих работу граждан | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Жуковского сельского поселения (Алексеева Т.В.) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | поддержание социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда | создание рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан для участия в выполнении временных работ | - |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.2.  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Жуковского сельского поселения (Алексеева Т.В.) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12 | 8 | Отсутствие желающих несовершеннолетних граждан для участия в выполнении временных работ |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Содействие занятости населения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | Всего | 400,0 | 400,0 | 391,4 |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 391,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» | Всего | 400,0 | 400,0 | 391,4 |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 391,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Всего | 383,0 | 383,0 | 383,0 |
| местный бюджет | 383,0 | 383,0 | 383,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Организации временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Всего | 17,0 | 17,0 | 8,4 |
| местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 8,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 46 | 27 | 30 | - |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.2. Количество безработных и ищущих работу граждан, принятых на временные рабочие места | человек | 34 | 15 | 22 | - |
| 1.2. | Показатель 1.3. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места | человек | 12 | 12 | 8 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведения закупок | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  | Муниципальная программа  «Содействие занятости населения» | Х | Х | 8,6 | - | | 1. | Подпрограмма 1  «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» | Х | Х | 8,6 | - | | 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | 383,0 | 383,0 | 0,0 | - | | 1.2. | Основное мероприятие 1. 2  Организации временного трудоустройства:  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 17,0 | 8,4 | 8,6 | - |   [<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |
|  | | | |

Таблица 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 8  Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения» отчетный период 2023 год | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Х | Х | Х | 400,0 | 400,0 | 391,4 | 391,4 | 8,6 |
|  | | Основное мероприятие 1.1.  Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Выполнены работы по благоустройству территории ст. Жуковская, х. Овчинников, ст. Подгоренская, х. Харсеев по договорам гражданско-правового характера (22) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 0,0 |
|  | | Основное мероприятие 1.2.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних 8 граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 17,0 | 17,0 | 8,4 | 8,4 | 8,6 |
|  | | Контрольное событие программы:  Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан;  обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Заключены 30 контракт гражданско-правового характера по благоустройству территории ст. Жуковская, х. Овчинников, ст. Подгоренская, х. Харсеев | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Х | Х | Х | 400,0 | 400,0 | 391,4 | 391,4 | 8,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий | | | | | |  |
| Дубовский район (СП Жуковское) | | | | | | |
| Рег № 17 от 26.02.2024 | | | | | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП | |
| Подписал: | | Мелешкин М.А. | | | | |
| Краткое содержание: | | | | **Об утверждении отчета о реализации муниципальной**  **Программы Жуковского сельского поселения**  **«Содействие занятости населения» по результатам за 2023 год** | | |
| Исполнитель: | | | Мелешкин М.А. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района | | | |
| Связки: | Проект - 17пр от 26.02.2024 Постановления Администрации Жуковского СП | | | | | |