**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 февраля 2024 года №20 ст. Жуковское

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2023 год

 В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 № 94, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 26.02.2024 №20

**Отчет**

 **о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 г №94, за 2023 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 г №94, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- спортсмены Жуковского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по шахматам, по армрестлингу, гиревому спорту, мини-футболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта;

 - спортивная площадка, имеющиеся на территории Жуковского сельского поселения, позволяет заниматься спортом жителям любого возраста.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**сведения о достижении контрольных событий**

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольных события.

Основное мероприятие 1.1. «Участие в спортивных мероприятиях»:

Регулярно принимают участие в районных соревнованиях по армрестлингу, гиревому спорту, мини-футболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта.

Основное мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы Жуковского сельского поселения для занятий спортом»:

для занятий спортом поселение Жуковского сельского поселения оснащено спортивной площадкой.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также о достижении контрольных событий муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

 бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

 бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило
0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

 бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям.

Показатель 1 «Процент охвата населения Жуковского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – плановое значение – 13 процентов, фактическое значение – 13 процентов.

Показатель 2 «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» – плановое значение – 13 единиц, фактическое значение – 13 единиц.

Показатель 1.1. «Доля граждан Жуковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения» – плановое значение – 205 человека, фактическое значение – 234 человека.

Показатель 1.2. «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» – плановое значение – 13 единиц, фактическое значение – 13 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (13/13);

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (13/13);

Степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,14 (234/205);

Степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,0 (13/13);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,03 ((1,0+1,0+1,14+1,0)/4), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0 (0,0/0,0).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,03 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Жуковского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Участие в спортивных мероприятиях» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения. | В спортивных соревнованиях участвуют все возрастные группы, Участие команд в Спартакиаде Дона 2023, в районных соревнованиях. Команды заняли лидирующие места в большинстве соревнований района.  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы Жуковского сельского поселения для занятий спортом»  | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | Приобретение и установка спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Жуковского сельского поселения заниматься спортом | Поддержание спортивной площадки находящейся на территории Жуковского сельского поселения в надлежащем состоянии, дооснащение не требуется | - |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Жуковского сельского поселения» |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 20232 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «»Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Жуковского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1«Участие в спортивных мероприятиях» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2«Укрепление материально-технической базы Жуковского сельского поселения для занятий спортом»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Показатель 1. Процент охвата населения Жуковского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 12 | 13 | 13 | - |
| 2 | Показатель 2. Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения | единиц | 13 | 13 | 13 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Жуковского сельского поселения» |
| 1.1 | Показатель 1.1Доля граждан Жуковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | процентов | 242 | 205 | 234 | - |
| 1.2 | Показатель 1.2 Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения | процентов | 13 | 13 | 13 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Х  | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Жуковского сельского поселения» | Х  | Х  |  0,0 |  0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1«Участие в спортивных мероприятиях» |  0,0 | 0,0  |  0,0 |  0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. 2«Укрепление материально-технической базы Жуковского сельского поселения для занятий спортом» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 |  |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 2 | 2 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 |  |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 2 | 2 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и спорта в Жуковском сельском поселении» | Инспектор по физической культуре и спорту | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения спортивных занятий, соревнований | Директор МБУК «Жуковский СДК» Инспектор по физической культуре и спорту Администрации Жуковского сельского поселения | Принимались участия в районных мероприятиях: «Спартакиада Дона 2023» Турнир по волейболу среди женских команд, дартс, настольный теннис, пляжный волейбол, ГТО, баскетбол  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1.Приобретение основных средств | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
|  | Мероприятие 1.1.2.Увеличение стоимости материальных запасов | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Произведено дооснащение материальными запасами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.: | Директор МБУК «Жуковский СДК» Комарова Н.М.Инспектор по физической культуре и спорту Администрации Жуковского сельского поселения | Разработан план мероприятий на 2023 год | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по физической культуре и спорту Администрации Жуковского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Исходящий  |  |
| Дубовский район (СП Жуковское)  |
| Рег № 20 от 26.02.2024  | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП  |
| Подписал:  | Мелешкин М.А.  |
| Краткое содержание: | **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы****Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и****спорта» по результатам за 2023 год** |
| Исполнитель:  | Мелешкин М.А. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района  |
| Связки:  | Проект - 20пр от 26.02.2024 Постановления Администрации Жуковского СП  |