РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» июля 2021                               №  75                              ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 28.12.2020 года № 109 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2021 год»  по результатам за 1 полугодие 2021 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                            Н.С. Лавренова

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  09.07.2021 г № 75

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 1 полугодие 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Х | Х | Х | 400,0 | 400,0 | 234,6 | 234,6 | 165,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Выполнены работы по благоустройству территории ст. Жуковская, х. Овчинников, ст. Подгоренская, х. Харсеев по договорам гражданско-правового характера | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 381,0 | 381,0 | 219,4 | 219,4 | 161,6 (работы запланированы во втором полугодии 2021г.) |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19,0 | 19,0 | 15,2 | 15,2 | 3,8 (работы запланированы во втором полугодии 2021г.) |
|  | Контрольное событие программы: Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан; обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Заключены 23 контрактов гражданско-правового характера по благоустройству территории ст. Жуковская, х. Овчинников, ст. Подгоренская, х. Харсеев | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Х | Х | Х | 400,0 | 400,0 | 234,6 | 234,6 | 165,4 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2021 год по итогам 1 полугодия 2021 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 112 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году муниципальной программой предусмотрено 400,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 400,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

подпрограмма 1 – «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения».

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 400,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 400,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2021 заключено контрактов гражданско-правового характера  на сумму 234,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2021 год составило 234,6 тыс. рублей или 58,6%.

Не освоено 165,4 тыс. рублей, в том числе:

165,4 тыс.рублей - заключение договоров планируется во втором полугодие 2021 года.

Мероприятия подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2021 реализуются своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 1 полугодия 2021 года  – Заключено  23  контракта гражданско-правового характера по благоустройству территории ст. Жуковская, х. Овчинников, ст. Подгоренская, х. Харсеев.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2021 год по итогам 1 полугодия 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.