РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15 » июля 2021                                  №  86                               ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 28.12.2020 года № 106 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2021 год»  по результатам за 1 полугодие 2021 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                         Н.С. Лавренова

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  15.07.2021г № 86

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»  отчетный период 1 полугодие 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 468,4 | 468,4 | 0,0 | - | 468,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 468,4 | 468,4 | 0,0 | - | 468,4 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Строительство и реконструкция объектов газификации | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 468,4 | 468,4 | 0,0 | - | 468,4 |
|  | Контрольное событие программы 1 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 3277,1 | 3277,1 | 956,7 | 956,7 | 2320,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Производились работы по благоустройству: ст. Подгоренской, ст. Жуковской, х. Харсеев проведены работы по установке контейнерных площадок, приобретался посадочный материал, песок, комплектующие к триммеру, хозяйственные товары; приобретались основные средства (триммера, кусторез, контейнера ТКО); техническое обслуживание сетей уличного освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3262,1 | 3262,1 | 942,4 | 942,4 | 2319,7 (запланировано на 2 полугодие 2021 г.) |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на профилактические мероприятия территории населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Производилась противоклещевая обработка территории (парк ст.Жуковская, территории детских площадок ст.Жуковская, х.Овчинников, х.Харсеев, ст.Подгоренская, спортивная площадка ст.Жуковская,, кладбища ст.Жуковская, х.Овчинников, ст.Подгоренская, места сбора для прогона скота) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 14,3 | 14,3 | 0,7 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены муниципальные контракты на: приобретение хозяйственных товаров, основных средств, благоустройство территории, противоклещевую обработку территории, техническое обслуживание сетей уличного освещения | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 378,0 | 378,0 | 165,2 | 308,0 | 212,80 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по оплате коммунальных услуг по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Выполнение работ договору №61220300715 от 01.01.2021 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 360,0 | 360,0 | 163,0 | 300,0 | 197,0 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обслуживание объектов газового хозяйства | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Выполняются работы по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, обследованию дымового и вентиляционного канала |  |  | 18,0 | 18,0 | 2,2 | 8,0 | 15,8 (оплата производится по факту выполнения работ, оказания услуг) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.: Повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены: договор №61220300715 от 01.01.2021 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), муниципальный контракт №11-000018711 от 20.01.2021 (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону), муниципальный контракт №15/7/01113 от 11.03.2021 (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону) | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 4123,5 | 4123,5 | 1121,9 | 1264,7 | 3001,6 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

на 2021 год по итогам 1 полугодия 2021 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 110 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году муниципальной программой предусмотрено 4123,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4123,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2021 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 1264,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2021 год составило 1121,9 тыс. рублей или 27,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения»;

подпрограмма 3 – «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 28.12.2020 № 106 (в редакции распоряжение № 26 от 23.06.2021г «О внесении изменения в распоряжение Администрации Жуковского сельского поселения «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2021 год»).

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 468,4 тыс.рублей. Освоение средств запланировано во втором полугодие 2021 года.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 3277,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 956,7 тыс. рублей или 29,2%.

Не освоено 2320,4 тыс. рублей, в том числе:

2320,4 тыс. рублей – планируется произвести работы во 2 полугодие 2021 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 1 полугодия 2021 года достигнуты следующие результаты:

- произведены работы по благоустройству: установка контейнерных площадок в  ст. Подгоренской, ст. Жуковской, х. Харсеев;

-  приобретался посадочный материал, песок, комплектующие к триммеру, хозяйственные товары;

- приобретались основные средства (триммера, кусторез, контейнера ТКО);

- произведена противоклещевая обработка территорий в Жуковском сельском поселении (парк ст.Жуковская, территории детских площадок ст.Жуковская, х.Овчинников, х.Харсеев, ст.Подгоренская, спортивная площадка ст.Жуковская,, кладбища ст.Жуковская,  х.Овчинников,  ст.Подгоренская,  места сбора скота для прогона на выпаса);

- осуществлялось техническое обслуживание сетей наружного освещения Жуковского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 378,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 165,2 тыс. рублей или 43,7%.

Не освоено 212,8 тыс. рублей, в том числе:

212,8 тыс. рублей – ежемесячные платежи за уличное освещение населенных пунктов Жуковского сельского поселения, ежемесячные платежи по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 1 полугодия 2021года достигнуты следующие результаты:

– заключены контракты по оказанию услуг по снабжению электроэнергией, техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления, техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства, обследованию дымового и вентиляционного канала.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.