РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» октября 2022                                 №  106                                ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан»

за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 года № 55, «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2022 год»  по результатам за 9 месяцев 2022 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                            С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  11.10.2022г № 106

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан»  отчетный период 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Сектор экономики и финансов | Х | Х | Х | 78,0 | 78,0 | 50,1 | 0,0 | 27,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения (Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащих в связи с выходом их на пенсию) | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, гражданам осуществляющим деятельность в органах местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 78,0 | 78,0 | 50,1 | 0,0 | 27,9 (ежемесячные выплаты на основании справки о назначении пенсии) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1: Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих). | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 78,0 | 78,0 | 50,1 | 0,0 | 27,9 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

на 2022 год» по итогам 9 месяцев 2022 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 108 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 78,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 78,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограммы выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 № 55.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 78,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 50,1 тыс. рублей или 64,2%.

Не освоено 27,9 тыс. рублей, в том числе:

27,9 тыс.рублей – выплачивается муниципальная пенсия за выслугу лет, гражданам осуществлявшим деятельность в органах местного самоуправления.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:

- сотрудникам сельского поселения, вышедшим на пенсию, ежемесячно производится доплата муниципальной пенсии за выслугу лет;

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

| Исходящий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубовский район (СП Жуковское) |  |  |  |  |  |  |
| Рег № 106 от 11.10.2022 |  |  | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП |  |  |  |
| Подписал: | Герасименко С.С. |  |  |  |  |  |
| Краткое содержание: | Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2022 года |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | Герасименко С.С. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района |  |  |  |  |  |
| Связки: | Проект - 63пр от 11.10.2022 Постановления Администрации Жуковского СП |  |  |  |  |  |