РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13»  октября 2022                          №  111                              ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 года № 54 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год»  по результатам за 9 месяцев 2022 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                         С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  13.10.2022г № 111

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Жуковском сельском поселении» | Инспектор по физической культуре и спорту | Х | Х | Х | 220,0 | 220,0 | 19,7 | 19,7 | 200,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения спортивных занятий, соревнований | Директор МБУК «Жуковский СДК» Инспектор по физической культуре и спорту Администрации Жуковского сельского поселения | Проведен спортивный праздник, «Марафон здоровья», «Всей семьей со спортом дружим», «Мой веселый мяч», «Дружно, весело, интересно», «День физкультурника» Число участников, охваченных мероприятием – 175 человек. Принимались участия в районных мероприятиях: «Спартакиада Дона 2022» - 1 место, турнир по волейболу среди женских команд - 1 место, мужской волейбол – 1 место, пляжный волейбол – 3 место, армрестлинг – 1 место, шахматы, шашки – 1 место, стритбол, теннис настольный – 2 место, легкая атлетика – 1 место, ГТО – 2 место, перетягивание каната – 1 место, фланкировка – 4 место, женский волейбол – 1 место, «Спортивная семья» - 1 место, баскетбол (посвященный Калинину Ю.) – 1 место, «День физкультурника» - 1 место. Участники районных мероприятиях – 36 человек. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Приобретение основных средств | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Выполнение запланировано на 2 полугодие 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 (Выполнение запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |
|  | Мероприятие 1.1.2. Увеличение стоимости материальных запасов | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Выполнение запланировано на 2 полугодие 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 19,7 | 19,7 | 0,3 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.: | Директор МБУК «Жуковский СДК» Комарова Н.М. Инспектор по физической культуре и спорту Администрации Жуковского сельского поселения | Разработан план мероприятий на 2022 год | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по физической культуре и спорту Администрации Жуковского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 220,0 | 220,0 | 19,7 | 19,7 | 200,3 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

на 2022 год» по итогам 9 месяцев 2022 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 № 94 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 220,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 220,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2022 г. составило 19,7 тыс. рублей (8,9%).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта в Жуковском сельском поселении».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 № 54.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 220,0  тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 19,7 тыс. рублей.

Не освоено 200,3 тыс. рублей, в том числе:

200,3 тыс.рублей – расходы запланированы на 2 полугодие 2022 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:

Проведен спортивный праздник, «Марафон здоровья», «Всей семьей со спортом дружим», «Мой веселый мяч», «Дружно, весело, интересно», «День физкультурника» Число участников,  охваченных мероприятием  – 175 человек

- Принималось участие в районных мероприятиях: «Спартакиада Дона 2022» - 1 место, турнир по волейболу среди женских команд - 1 место, мужской волейбол – 1 место, пляжный волейбол – 3 место, армрестлинг – 1 место, шахматы, шашки – 1 место, стритбол, теннис настольный – 2 место, легкая атлетика – 1 место, ГТО – 2 место, перетягивание каната – 1 место, фланкировка – 4 место, женский волейбол – 1 место, «Спортивная семья» - 1 место, баскетбол (посвященный Калинину Ю.) – 1 место, «День физкультурника» - 1 место. Участники районных мероприятиях – 36 человек.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

| Исходящий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубовский район (СП Жуковское) |  |  |  |  |  |  |
| Рег № 111 от 13.10.2022 |  |  |  |  | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП |  |
| Подписал: |  | Герасименко С.С. |  |  |  |  |
| Краткое содержание: |  |  |  | Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2022 года |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Герасименко С.С. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района |  |  |  |
| Связки: | Проект - 68пр от 13.10.2022 Постановления Администрации Жуковского СП |  |  |  |  |  |