РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» октября 2022                              №  117                                ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 года № 47 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2022 год»  по результатам за 9 месяцев 2022 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                         С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  31.10.2022г № 117

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»  отчетный период 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 11 847,7 | 11 847,7 | 155,7 | 11 800,0 | 11692,0 (исполнение контракта запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11 847,7 | 11 847,7 | 155,7 | 11 800,0 | 11692,0 (исполнение контракта запланировано на 2 полугодие 2022 г.) | 11 847,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Строительство и реконструкция объектов газификации | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 1 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 3 284,3 | 3 284,3 | 1 665,5 | 1 665,5 | 1 618,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Производились работы по благоустройству ст. Подгоренской, ст. Жуковской, х. Овчинников, х. Харсеев; работы по установке контейнерных площадок, приобретался посадочный материал, песок, комплектующие к триммеру, хозяйственные товары; приобретались основные средства (триммера, кусторез, контейнера ТКО, беседки, лавочки, урны); техническое обслуживание сетей уличного освещения; монтаж системы видеонаблюдения; установка бортового камня на территории детской площадки ст. Жуковская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 259,3 | 3 259,3 | 1 651,2 | 1 651,2 | 1 608,1 (запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на профилактические мероприятия территории населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Производилась противоклещевая обработка территории Жуковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 25,0 | 14,3 | 14,3 | 10,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены муниципальные контракты на: приобретение хозяйственных товаров, основных средств, благоустройство территории, противоклещевую обработку территории, техническое обслуживание сетей уличного освещения | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 368,0 | 368,0 | 247,1 | 314,7 | 120,9 (оплата производится по факту выполнения работ) |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по оплате коммунальных услуг по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Выполнение работ договору №61220300830 от 24.01.2022 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 350,0 | 350,0 | 238,6 | 300,0 | 111,4 (оплата производится по факту выполнения работ) |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обслуживание объектов газового хозяйства | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Выполняются работы по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования |  |  | 18,0 | 18,0 | 8,5 | 14,7 | 9,5 (оплата производится по факту выполнения работ, оказания услуг) |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.: Повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены: договор №61220300830 от 24.01.2022 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), муниципальный контракт №11-000018808 от 16.03.2022 (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону), муниципальный контракт №15/7/01235 от 01.03.2022 (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону), муниципальный контракт №342 от 08.06.2022г. (ООО «Энергоналадка») | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 15 500,00 | 15 500,00 | 2 068,3 | 13 780,2 | 13 431,7 |  |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 110 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 15 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 500,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 13 780,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2022 год составило 2 068,3 тыс. рублей или 13,3%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения»;

подпрограмма 3 – «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 № 47 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2022 год».

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 11 847,7 тыс.рублей. Заключены муниципальные контракты на сумму 11 800,0 тыс. рублей. Освоение средств во втором полугодие 2022 года составило 155,7 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 3 284,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 1 665,5 тыс. рублей или 50,7%.

Не освоено 1 618,8 тыс. рублей, в том числе:

1 618,8 тыс. рублей – планируется произвести работы во 2 полугодие 2022 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:

- Производились работы по благоустройству  ст. Подгоренской, ст. Жуковской,      х. Овчинников,     х. Харсеев;

- работы по установке контейнерных площадок,

- приобретался посадочный материал, песок, комплектующие к триммеру, хозяйственные товары;

- приобретались основные средства (триммера,  кусторез, контейнера ТКО, беседки, лавочки, урны);

- техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- монтаж системы видеонаблюдения;

- установка бортового камня на территории детской площадки ст. Жуковская.

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 368,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 247,1 тыс. рублей или 67,1%.

Не освоено 120,9 тыс. рублей, в том числе:

120,9 тыс. рублей – ежемесячные платежи за уличное освещение населенных пунктов Жуковского сельского поселения, ежемесячные платежи по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:

– заключены контракты по оказанию услуг по снабжению электроэнергией, техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления, техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства, проведен контроль загазованности оборудования.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.