РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» ноября 2022                                 №  119                           ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 года № 52 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год»  по результатам за 9 месяцев 2022 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                      С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  01.11.2022г № 119

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 525,8 | 525,8 | 497,2 | 499,2 | 30,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Проведена опашка населенных пунктов ст. Жуковская, х.Харсеев, х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской, х.Харсеев, ст.Подгоренская; Заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами; Проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности; На досках объявлений в населенных пунктах Жуковского сельского поселения вывешивались объявления об объявлении особо пожароопасного периода; памятки по пожарной безопасности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Проведено страхование граждан (добровольной пожарной дружины) от несчастных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 (запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» |  | Запланировано приобретение памяток по пожарной безопасности на 4квартал 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4.1 Приобретение первичных средств пожарной безопасности |  | В домах, принадлежащих многодетным семьям установлены противопожарные извещатели | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 (запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.5 Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения |  | Обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 (оплата производится по актам выполненных работ) |
|  | Основание мероприятие 1.6 Противопожарная обработка здания Администрации Жуковского сельского поселения |  | Проведена огнезащитная обработка крыши здания Администрации Жуковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 |
|  | Основание мероприятие 1.7 Приобретение пожарного оборудования на базе легкового автомобиля |  | Приобретен противопожарный прицеп с оборудованием к легковому автомобилю | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 474,8 | 474,8 | 474,2 | 474,2 | 0,6 (экономия в результате торгов) |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Жуковского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | обеспечение безопасности людей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде ( проводились рейды на несанкционированные места купания) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы: | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены муниципальные контракты: -по приобретению противопожарного прицепа -по огнезащитная обработка крыши здания Администрации Жуковского сельского поселения, -по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 525,8 | 525,8 | 497,2 | 499,2 | 28,6 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 111 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 525,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 525,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022  заключен договор  на сумму 499,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2022 год составило 497,2 тыс. рублей или 94,6%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 № 52.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 525,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 497,2 тыс. рублей или 94,6%.

Не освоено 28,6 тыс. рублей, в том числе:

2,0 тыс. рублей – ежемесячные платежи за работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации;

26,6 тыс. рублей – планируется заключить контракты во втором полугодие 2022 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:

- Проведена огнезащитная обработка крыши здания Администрации Жуковского сельского поселения;

- Приобретен противопожарный прицеп с оборудованием к легковому автомобилю;

- Проведена опашка населенных пунктов ст. Жуковская,  х.Харсеев,  х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской,  х.Харсеев, ст.Подгоренская;

- Заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами;

- Проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности;

-  На досках объявлений в населенных пунктах Жуковского сельского поселения вывешивались объявления об объявлении особо пожароопасного периода; памятки по пожарной безопасности.

- Постоянно проводится работа с населением по противопожарному инструктажу, вручаются памятки по правилам пожарной безопасности.

Подпрограмма 2 - «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году финансирование не предусмотренно.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:

- осуществление функции по обеспечению предупреждения  чрезвычайных ситуаций  на территории Жуковского сельского поселения;

- обеспечение безопасности людей.

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде»

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году финансирование не предусмотренно.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:

- проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.