РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  февраля 2022 года                          № 17                        ст. Жуковская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 № 6  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения»  Администрация Жуковского сельского поселения:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 111, за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                   С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от __.02.2022  №  __

Отчет

о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №111 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

- охват населения системой оповещения;

- увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

- по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Жуковского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов местного самоуправления.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Жуковского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности».

В рамках основного мероприятия 1.1. Проведена опашка населенных пунктов: ст. Жуковская,  х.Харсеев,  х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской,  х.Харсеев, ст.Подгоренская; заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»;

заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами;

проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности; в  рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации Жуковского сельского поселения на информационных стендах вывешиваются памятки по противопожарной тематике и постановления по пожарной безопасности Администрации, проводятся беседы с местным населением.

Основное мероприятие 1.3. «Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т.д.)».

В рамках основного мероприятия 1.3. Проведено страхование граждан (добровольной пожарной дружины) от несчастных случаев

Основное мероприятие 1.4. «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД».

В 2021 году в связи с исправным состоянием   системы оповещения населения по основному мероприятию 1.4. реализация данного мероприятия осуществлена без финансового обеспечения.

В 2021 году производилось текущее содержание и техническое обслуживание системы автоматической противопожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой специалистами Администрации в зонах своей ответственности с населением;

организация профилактической работы специалистами Администрации с населением о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, предупреждения пожаров и гибели людей на них.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 66,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 66,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 26.12.2020 № 113 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  составил 66,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 66,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 66,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 46,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 46,1 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям.

Показатель 1 «Результативность подготовки руководителей и работников гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  – плановое значение – 1 человек,  фактическое значение – 1 человек.

Показатель 2 «Охват населения системой оповещения» – плановое значение – 925 человек, фактическое значение – 925 человек.

Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» - плановое значение – 24 единиц (выездов), фактическое значение – 24 единиц (выездов).

Показатель 1.1 «Оснащение системами противопожарного оповещения малообеспеченных, многодетных слоев населения» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 1.2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение – 925 человек, 46,2 процентов, фактическое значение – 925 человек, 46,2 процентов.

Показатель 1.3 «Инструктаж населения по пожарной безопасности» - плановое значение – 140 единиц, фактическое значение – 140 подворий.

Показатель 2.1 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением» - плановое значение – 4 единиц, фактическое значение – 4 единиц.

Показатель 2.2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение – 925 человек, 46,2 процентов, фактическое значение – 925 человек, 46,2 процентов.

Показатель 3.1. «Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах)» - плановое значение – 3 единиц, фактическое значение – 3 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2021 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (1/1);

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (925/925);

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0 (24/24);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0 (5/5);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0 (46,2/46,2);

Степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,0 (140/140);

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0 (4/4);

Степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,0 (46,2/46,2);

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,0 (3/3);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (4/4), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (4/4).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,70 (46,1/66,0).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,70/1,0 = 0,70, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,7 х 0,2 = 0,94, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне.

- Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2021 | 2021 | 2021 | Обеспечение безопасности людей | Проведена опашка населенных пунктов ст. Жуковская, х.Харсеев, х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской, х.Харсеев, ст.Подгоренская; Заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»; Заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами; Проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности; На досках объявлений в населенных пунктах Жуковского сельского поселения вывешены объявления об объявлении особо пожароопасного периода; |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2021 | 2021 | 2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Жуковском сельском поселении | …….. | - |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.3. Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2021 | 2021 | 2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Жуковском сельском поселении | Проведено страхование граждан (добровольной пожарной дружины) от несчастных | - |
| 4. |  | Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2021 | 2021 | 2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Жуковском сельском поселении | Поддержание в готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения | - |
| 5 |  | Основное мероприятие 1.5. Приобретение первичных средств пожарной безопасности | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2021 | 2021 | 2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения работников о пожаре в здании Администрации Жуковского сельского поселения | В домах, принадлежащих многодетным семьям установлены противопожарные извещатели |  |
| 6 |  | Основное мероприятие 1.6 Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2021 | 2021 | 2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения работников о пожаре в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2021 | 2021 | 2021 | обеспечение безопасности людей | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения |  |
| 8 |  | Основное мероприятие 2.2 Охват населения системой оповещения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2021 | 2021 | 2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения | ……… |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2021 | 2021 | 2021 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде |  |
| 10 |  | Основное мероприятие 3.2 Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2021 | 2021 | 2021 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | ……… |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и  внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактичес кие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 66,0 | 66,0 | 46,1 |
|  | местный бюджет | 66,0 | 66,0 | 46,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 66,0 | 66,0 | 46,1 |
|  | местный бюджет | 66,0 | 66,0 | 46,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обучение населения мерам пожарной безопасности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности» | Всего | 15,4 | 15,4 | 1,3 |
|  | местный бюджет | 15,4 | 15,4 | 1,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» | Всего | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
|  | местный бюджет | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Приобретение первичных средств пожарной безопасности | Всего | 10,0 | 10,0 | 4,2 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 4,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Охват населения системой оповещения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Показатель 1 «Результативность подготовки руководителей и работников гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| - 2 | Показатель 2 «Охват населения системой оповещения» | человек | 925 | 925 | 925 | - |
| - 3 | Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | единиц (выездов) | 24 | 24 | 24 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Показатель 1.1 «Оснащение системами противопожарного оповещения малообеспеченных, многодетных слоев населения» | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| - 5 | Показатель 1.2. «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | человек | 925 | 925 | 925 | - |
|  |  | - процентов | - 46,2 | - 46,2 | - 46,2 | - |
| - 6 | Показатель 1.3. «Инструктаж населения по пожарной безопасности» | - единиц | - 96 | - 140 | - 140 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Показатель 2.1 Количество лекций и бесед, проведенных с населением | - единиц | - 4 | - 4 | - 4 | - |
| - 8 | Показатель 2.2 Охват населения системой оповещения | человек | 925 | 925 | 925 | - |
|  |  | - процентов | - 46,2 | - 46,2 | - 46,2 | - |
| - Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Показатель 3.1. Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах) | - единиц | - 3 | - 3 | - 3 | - |

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 66,0 | 66,0 | 46,1 | 46,1 | 19,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Проведена опашка населенных пунктов ст. Жуковская, х.Харсеев, х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской, х.Харсеев, ст.Подгоренская; Заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»; Заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами; Проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности; На досках объявлений в населенных пунктах Жуковского сельского поселения вывешены объявления об объявлении особо пожароопасного периода; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Проведено страхование граждан (добровольной пожарной дружины) от несчастных | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,4 | 15,4 | 1,3 | 1,3 | 14,1 |
|  | Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» |  | Приобретено противопожарное оборудование: Приобретено устройство системы оповещения при ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Приобретение первичных средств пожарной безопасности |  | В домах, принадлежащих многодетным семьям установлены противопожарные извещатели | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 4,2 | 4,2 | 5,8 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения |  | Обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Жуковского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | обеспечение безопасности людей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы: | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены муниципальные контракты: -по страхованию членов ДПД -по дооснащению пожарным оборудованием, -по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 66,0 | 66,0 | 46,1 | 46,1 | 19,9 |