РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2022 года                 №23                        ст. Жуковская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2019 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения»  Администрация Жуковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 116, за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                   С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 22.02.2022 №23

Отчет

о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 г №116, за 2021 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 116 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 3400,5 тыс. рублей или 37,8 процента от всех поступлений;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 8 945,3 тыс. рублей или 72,7 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 3 195,9 тыс.рублей;

принято Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 28.12.2021 № 30 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

внесены ряд изменений в Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 26.12.2020 № 113 «О бюджете Жуковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 26.01.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении»,

В 2021 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, реализованы полномочия по внутреннему финансовому аудиту за соблюдением правильности и обоснованности расчетов по фонду оплаты труда.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм государственной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов  бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Жуковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Жуковского сельского поселения до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Жуковского сельского поселения 16.10.2018 № 87 (в редакции постановления №57 от 03.06.2019г.).

Налоговые и неналоговые доходы Жуковского сельского поселения Дубовского района в 2021 году исполнены в объеме 3400,5 тыс.рублей или 99,1 процента к бюджетным назначениям.

Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения» выполнено. Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, которая утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 02.07.2020 г №70. Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Жуковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Жуковского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 13 муниципальных программ Жуковского сельского поселения, на реализацию которых в 2021 году направлено 12 215,2 тыс.рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2021 года приняты Решения Собрания депутатов:

внесение изменений в Решение от 26.01.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении»

Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета  сельского поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлениями и распоряжениями Администрации Жуковского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным  долгом Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основные мероприятие и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено.  По итогам 2021 года муниципальный долг Жуковского сельского поселения составил 0,0 тыс.рублей.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным  долгом Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района», оказало влияние положительная динамика доходной части бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района. По итогам 2021 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 3400,5 тыс. рублей или 99,1 процента к плановым назначениям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Жуковского сельского поселения на долгосрочный период»  – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 3430,8 тыс. рублей, фактическое значение – 3400,5 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Жуковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 90,0 процентов, фактическое значение – 99,2 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 72,7 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Жуковского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Жуковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Жуковского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,99 (3400,5/3430,8);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,1 (99,2/90);

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0,8 (72,7/95);

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,98 ((1,0+0,99+1,1+0,8+1,0+1,0)/6), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,98 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне.

- Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Жуковского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 99,1% | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | проведена оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Жуковского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | формирование и исполнение бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | В 2021 году Жуковское сельское поселение применяет программный принцип планирования и исполнения местного бюджета. Администрацией Жуковского сельского поселения утверждено 13 муниципальных программ. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ составила 99,2 процента к общему объему расходов местного бюджета. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Жуковского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Жуковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Внесено изменение в Решение «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении» | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами Жуковского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Жуковского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | сохранение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Жуковского сельского поселения сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |

- Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   за  2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского сельского поселения | тыс. рублей | 3428,7 | 3430,8 | 3400,5 | - |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Жуковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Жуковского сельского поселения | процентов | 99,4 | 90,0 | 99,2 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Жуковского сельского поселения | процентов | 64,2 | 95,0 | 72,7 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Жуковского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Показатель 3.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Жуковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Жуковского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 4.1 Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов поселения, процентов | процентов | 0 | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 2021 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлениях Администрации Жуковского сельского поселения от 16.10.2018 № 87 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Жуковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Жуковского сельского поселения до 2024 года». В результате проведенных мероприятий за 2021 года в бюджет Жуковского сельского поселения поступило всего доходов 8 992,6 тыс. руб. или 98,1% от плановых назначений. Недоимка по имущественным налогам физических лиц снизилась по сравнению с 01.01.2021 г на 369,8 тыс. руб. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Бюджет Жуковского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 13 муниципальных программ Жуковского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2021 году 12215,2 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, составляет 99,2 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 26.02.2021 г №37 внесены изменения в бюджетный прогноз Жуковского сельского поселения | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | В целях совершенствования бюджетного процесса при необходимости вносятся изменения в решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 26.01.2015 г №82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации Жуковского сельского поселения от 14.01.2021 №3 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета», от 11.04.2020 № 22 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главного распорядителя средств местного бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета)» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Жуковского сельского поселения проекта решения О бюджете Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Принято постановление Администрации Жуковского сельского поселения от 20.05.2021 г №45 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | сохранение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Жуковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Соблюдение предельного объема муниципального долга Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | При осуществлении деятельности органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения предельный объем муниципального долга Жуковского сельского поселения соблюден | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |