РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» июля 2022                                 №  62                               ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 года № 48 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год»  по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                            С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  19.07.2022г № 62

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 79,6 | 79,6 | 16,7 | 43,7 | 62,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по освещению деятельности Администрации Жуковского сельского поселения, Собрания Депутатов Жуковского сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | В целях соблюдения норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов заключен контракт на обслуживание официального сайта Администрации Жуковского сельского поселения с ООО «Власть-Инфо» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15,6 | 15,6 | 6,5 | 7,8 | 9,1 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Основное мероприятие 1.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Жуковского сельского поселения в газете «Светоч» | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | В целях привлечения внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов заключен контракт с ООО «Светоч» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | - Основное мероприятие 1.3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Специалист по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения | Совершенствования уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления запланировано во втором полугодие 2022 г. (заключено 2 муниципальных контракта по повышению квалификации муниципальных служащих) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 5,5 | 5,5 | 24,5 (запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.4. - Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен контракт на проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителя | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24,0 | 24,0 | 4,7 | 20,4 | 19,3 (оплата производится ежеквартально на основании акта выполненных работ) |
|  | Контрольное событие Программы 1 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет проводится размещение необходимой информации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6 557,6 | 6 557,6 | 2 521,0 | 478,2 | 4 036,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение аппарата Администрации Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6 557,6 | 6 557,6 | 2 521,0 | 478,2 | 4 036,6 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Своевременная оплата труда согласно штатному расписанию, недопущение кредиторской задолженности по оплате труда, соблюдение п. 2.1.2.7 соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 136,7 | 5 136,7 | 2 053,2 | - | 3 083,5 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Расходы на обеспечение функций аппарата | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1 420,9 | 1 420,9 | 467,8 | 542,9 | 953,1 |
|  | Мероприятие 2.1.2.2 Услуги связи | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт на услуги связи с ПАО «Ростелеком» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 67,9 | 67,9 | 26,0 | 53,4 | 41,9 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 2.1.2.3 Коммунальные услуги | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты: - на услуги по снабжению электроэнергией, -на услуги поставки природного газа, - на услуги по вывозу ТКО, - на услуги по подаче холодного водоснабжения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 119,0 | 119,0 | 36,4 | 93,4 | 82,6 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 2.1.2.4 Услуги по содержанию имущества | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на проведение: -текущего ремонта оргтехники, - заправку картриджей, - сервисное обслуживание автомобиля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 228,0 | 228,0 | 69,4 | 69,3 | 158,6 (запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.5 Прочие услуги | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на - страхования ТС, - проводится обслуживание регулярное пожарной сигнализации, - оказание правового сопровождения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 288,0 | 288,0 | 94,5 | 94,5 | 193,5 (запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.6 Увеличение стоимости основных средств | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Приобретение основных средств запланировано на 2 полугодие 2022 года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 (запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.7 Увеличение стоимости материальных запасов | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей, горюче-смазочных материалов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 437,0 | 437,0 | 232,3 | 232,3 | 204,7 (запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.8 Оплата налогов | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Оплата налогов, сборов на основании налоговой декларации, а также авансовых платежей земельного, транспортного, имущественного налогов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26,0 | 26,0 | 9,2 | - | 16,8 (запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.: Формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Жуковского сельского поселения в полном объеме в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» | Х | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1. Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Заключение договора с ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен договор с Ассоциацией «СМО РО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6 657,2 | 6 657,2 | 2 557,7 | 541,9 | 4 099,5 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2022 год» по итогам 1 полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 117 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 6 657,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6 657,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 заключены контракты и договора  на сумму 541,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2022 год составило 2 557,7 тыс. рублей или 38,4%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

подпрограмма 3 – «Взносы в АСМО».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением  Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 № 48 (в редакции распоряжение № 6 от 01.03.2022г «О внесении изменения в распоряжение Администрации Жуковского сельского поселения «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год»).

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 79,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 16,7 тыс. рублей или 21,0%.

Не освоено 62,9 тыс. рублей, в том числе:

27,0 тыс. рублей - планируется произвести оплату по заключенным контрактам во втором полугодии;

35,9 тыс.рублей - планируется заключить контракты во 2 полугодие 2022 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 1 полугодие 2022 года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов;

- заключен муниципальный контракт на проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителя.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 6 557,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 2 521,0 тыс. рублей или 38,4%.

Не освоено 4 036,6 тыс. рублей, в том числе:

16,8 тыс. рублей – расходы на уплату налогов, сборов и платежей;

3 083,5 тыс. рублей – выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

936,3 тыс.рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 1 полугодие 2022 года достигнуты следующие результаты:

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение материальных запасов, текущего ремонта оргтехники, заправку картриджей, сервисного обслуживания автомобилей, предоставление доступа к телефонной сети связи, коммунальных услуг, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 20,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей или 100,0%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 1 полугодие 2022 года достигнуты следующие результаты:

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области на основании договора с Ассоциацией «СМО РО».

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

| Исходящий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубовский район (СП Жуковское) |  |  |  |  |  |  |
| Рег № 62 от 19.07.2022 |  |  |  |  | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП |  |
| Подписал: |  | Герасименко С.С. |  |  |  |  |
| Краткое содержание: |  |  |  | Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2022 года |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Герасименко С.С. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района |  |  |  |
| Связки: | Проект - 22пр от 19.07.2022 Постановления Администрации Жуковского СП |  |  |  |  |  |