**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» июля 2022 №63 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**Жуковского сельского поселения«Развитие культуры»**

**за 1 полугодие 2022 года**

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 года № 53 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год» по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МБУК «Жуковский СДК».

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от 19.07.2022г № 63

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Жуковского сельского поселения» | Директор МБУК «Жуковский СДК» ,  Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1 294,9 | 1 294,9 | 632,4 | 76,7 | 662,5 |
|  | Основное мероприятие 1.2  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Число участников, охваченных народными гуляниями, праздниками, торжественными мероприятиями, памятными датами – 5295 человека,  количество проведенных мероприятий –58 шт.  количество клубных формирований – 8 единиц.  В рамках муниципальной программы проведены массовые мероприятия такие как:«Старый – Новый год веселись, честной народ»,«Минувших лет святая память!», «Сияй в веках Великая победа!», «Детворяндия», «Живи, Россия, здравствуй!», «А завтра была война….»,«Даёшь, молодежь!» и т.д. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 294,9 | 1 294,9 | 632,4 | 76,7 | 662,5 |
|  | Мероприятие 1.1  Оплата труда | Администрация Жуковского сельского поселения (сектор экономики и финансов)  Директор МБУК «Жуковский СДК». | Оплата труда производится согласно штатного расписания МБУК «Жуковский СДК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 139,4 | 1 139,4 | 548,6 | - | 590,8 |
|  | Мероприятие 1.2.  Финансовое обеспечение учреждения | Администрация Жуковского сельского поселения (сектор экономики и финансов)  Директор МБУК «Жуковский СДК». | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 155,5 | 155,5 | 83,8 | 76,7 | 71,7 |
|  | Мероприятие 1.2.2.  Коммунальные услуги | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Оплата электроэнергии летней танцевальной площадки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0  (оплата производится на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 1.2.3.  Работы и услуги по содержанию помещений и оргтехники | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Расходы по содержанию имущества запланированы на 2 полугодие 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 (запланировано на 2 полугодие 2022г.) |
|  | Мероприятие 1.2.4.  .Прочие работы и услуги | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Создание и обслуживание официального сайта МБУК «Жуковский СДК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18,0 | 18,0 | 9,6 | 9,6 | 8,4 (продление ПО запланировано на декабрь 2022г.) |
|  | Мероприятие 1.2.5.  Уплата налогов и сборов | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Уплата налогов осуществлялась на основании налоговых деклараций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | - | 1,1 (запланировано на 2 полугодие 2022г.) |
|  | Мероприятие 1.2.6.  Проведение мероприятий | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Приобретены товары для проведения праздничных мероприятий (заключено 2 муниципальных контракта) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 19,4 | 25,0 (запланировано на 2 полугодие 2022г.) |
|  | Мероприятие 1.2.7.  Приобретение основных средств | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Заключен муниципальный контракт на приобретение сценической обуви | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.8.  Увеличение стоимости материальных запасов | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Заключены муниципальные контракты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 16,8 | 16,7 | 33,2(приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2022 г.) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.:  Принятие и реализация нормативно правовых актов «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Директор МБУК «Жуковский СДК»  Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2022 г;  Подготовлен отчет  МБУК  «Жуковский СДК»  о результатах деятельности и об использовании закрепленного  за ним муниципального имущества  за 1полугодие 2022 г. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Жуковский СДК» ,  Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1 294,9 | 1 294,9 | 632,4 | 354,0 | 662,5 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры»

на 2022 год» по итогам 1 полугодие 2022 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 107 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 1 294,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 294,9тыс. рублей.

Фактическое освоение средств запланированных на 2022 год по состоянию на 01.07.2022 г.составило 632,4 тыс. рублей или 48,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие культуры Жуковского сельского поселения».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 29.12.2021 № 53.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 1 294,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 632,4 тыс. рублей или 48,8%.

Не освоено 662,5 тыс. рублей, в том числе:

662,5 тыс.рублей –ежемесячно производятся выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

– произведены выплаты субсидии на выполнение муниципального задания;

- в рамках муниципального задания проведены мероприятия –«Старый – Новый год веселись, честной народ», «Минувших лет святая память!», «Сияй в веках Великая победа!», «Детворяндия», «Живи, Россия, здравствуй!», «А завтра была война….»,«Даёшь, молодежь!»,количество – 58 ед, количество посетителей- 5295 чел.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий | | | | | |  |
| Дубовский район (СП Жуковское) | | | | | | |
| Рег № 63 от 19.07.2022 | | | | | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП | |
| Подписал: | | Герасименко С.С. | | | | |
| Краткое содержание: | | | | **Об утверждении отчета об исполнении**  **плана реализации муниципальной программы**  **Жуковского сельского поселения«Развитие культуры»**  **за 1 полугодие 2022 года** | | |
| Исполнитель: | | | Герасименко С.С. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района | | | |
| Связки: | Проект - 23пр от 19.07.2022 Постановления Администрации Жуковского СП | | | | | |