**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» февраля 2023 года № 13 ст. Жуковскаяя

**Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы**

**Жуковского сельского поселения «Управление муниципальным**

**имуществом» по результатам за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 115, за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по имущественным и земельным отношениям Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения С.С. Герасименко

Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от «09» февраля 2023 №13

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 г №115, за 2022 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 г №115, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Жуковского сельского поселения.

По состоянию на 31.12.2022г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 36 объекта недвижимости, из них на 31 объект право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе и на земельные участки.

На 31 декабря 2022 года 2 нежилых помещения, находящихся в собственности поселения, переданы в аренду.

В течение 2022 года:

Были изготовлены схемы расположения, предусматривающей образование земельного участка под берегоукреплением, расположенное по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х. Овчинников, Дамба 1,2 вдоль береговой черты с северной стороны хутора Овчинников и межевой план.

Также, были проведены работы по межевания земельных участков под кладбищами в ст. Жуковская и х.Овчинников.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основного мероприятие 1.3 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков».

изготовлены межевые планы земельного участка (Ростовская область, Дубовский район, х. Овчинников, Дамба 1,2 вдоль береговой черты с северной стороны хутора Овчинников

изготовлены межевые планы земельного участка (Ростовская область, Дубовский район, 400 метров на юго-запад от ст.Жуковская);

изготовлены межевые планы земельного участка (Ростовская область, Дубовский район, 350 м на юго-запад от х. Овчинникова);

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов,   
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 120,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 28.12.2022 № 30 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 120,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 120,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 120,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 114,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 114,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям.

Показатель 1 «Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Жуковского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 0 единица.

Показатель 2 «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 3 «Межевание земельных участков» плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 3 единиц.

Показатель 4 «Количество приватизированных объектов» плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 0 единица.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Жуковского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 80 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» – плановое значение – 75,1 тыс. рублей, фактическое значение –78,7 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки   
эффективности муниципальной программы в 2022 году**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0,0 (0/1);

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (2/2);

Степень достижения целевого показателя 3 равна 3,0 (3/1);

Степень достижения целевого показателя 4 равна 0,0 (0/1);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,8 (80/100);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,05 (78,7/75,1);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,97, что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году (0,0+1,0+3,0+0,0+0,8+1,05)/(6).

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (1/1), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (1/1).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,95 (114,5/120,0).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,95 = 1,05, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне..

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,97 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,05 х 0,2 = 0,48 + 0,3 + 0,2 = **0,98**, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне.

**Раздел 7. Предложения**

**по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Провести регистрацию права собственности муниципального образования на вымороченное имущество, расположенное на территории Жуковского сельского поселения.

Формирование, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на земельный участок под объектом недвижимости, расположенным по адресу: ст.Жуковская, Центральная площадь, 10.

Формирование, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на земельный участок под размещение Парка культуры и отдыха.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества(технические планы и кадастровые паспорта) | Администрация Жуковского  сельского  поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Изготовление технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества объекты недвижимого имущества приватизация | зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования на 100 % объектов | - |
| 1.2. | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;  - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | - | В связи с отсутствием технической возможности |
| 1.3. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | достижение качественного уровня управления имуществом и земельными участками в Жуковском сельском поселении;  - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества | исполнение плана по межеванию земельных участков составило 100 % |  |
| 1.4 | Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков | Администрация Жуковского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков позволит определить сумму дохода | - |  |
| 1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имуществапозволит определить сумму арендной платы | исполнение плана по рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости составило 100 % |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа  Управление и распоряжение муниципальным имуществом | Всего | 120,0 | 120,0 | 114,5 |
| местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 114,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении | Всего | 120,0 | 120,0 | 114,5 |
| местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 114,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2  Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имуществаучастков | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3  Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Всего | 120,0 | 120,0 | 114,5 |
| местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 114,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 4  Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 5  Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Жуковского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права; | процентов | 1 | 1 | 0 |  |
| 3. | Показатель 2. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 2 | 2 | 2 |  |
| 4. | Показатель 3 Межевание земельных участков | процентов | 3 | 1 | 3 |  |
| 5 | Показатель 4. Количество приватизированных объектов | процентов. | 0 | 1 | 0 |  |
| 6 | Показатель 5.  Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (%) |  | 80 | 100 | 80 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжение муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Жуковского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Жуковского сельского поселения | процентов | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Показатель 1.2. Доходы от сдачи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в аренду | тыс. руб. | 75,5 | 75,1 | 78,7 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 120,0 | 114,5 | 5,5 | - |
| 1. | Подпрограмма 1  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении» | 120,0 | 114,5 | 5,5 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1. 2  Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1. 3  Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | 120,0 | 114,5 | 5,5 | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1. 4  Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1. 5  Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Таблица 5

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление и распоряжения муниципальным имуществом» отчетный период 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении» | Х | Х | Х | Х | 120,0 | 120,0 | 114,5 | 114,5 | 5,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | … | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 120,0 | 120,0 | 114,5 | 114,5 | 5,5 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.:  Приведение документации в соответствии с действующим законодательством имущества, находящемся в муниципальной собственности, а так же бесхозяйного имущества | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | Х | Х | Х | 120,0 | 120,0 | 114,5 | 114,5 | 5,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий | | | | | |  |
| Дубовский район (СП Жуковское) | | | | | | |
| Рег № 13 от 09.02.2023 | | | | | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП | |
| Подписал: | | Герасименко С.С. | | | | |
| Краткое содержание: | | | | **Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы**  **Жуковского сельского поселения «Управление муниципальным**  **имуществом» по результатам за 2022 год** | | |
| Исполнитель: | | | Герасименко С.С. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района | | | |
| Связки: | Проект - 13пр от 09.02.2023 Постановления Администрации Жуковского СП | | | | | |