РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2023 года                       №8                         ст. Жуковская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

Программы Жуковского сельского поселения

«Муниципальная политика» по результатам за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения»  Администрация Жуковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 117, за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации  Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить  на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                   С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 09.02.2023 №8

Отчет

о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 г №117, за 2022 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении,  создания экономических и организационных условий для развития институтов инициатив гражданского общества в Жуковском сельском поселении, использования их потенциала в решении проблем местного значения в Жуковском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации жуковского сельского поселения от 18.12.2018 №117, ответственным исполнителем в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в двух подпрограммах.

1.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» достигнуты следующие результаты:

- совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- 5 муниципальных служащих прошли повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование.

- публикация информации Жуковского сельского поселения в районной газете «Светоч»;

официальное размещение муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов и Администрации Жуковского сельского поселения, подлежащих размещению на Официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения в сети Интернет

| 1.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты: - повышение эффективности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения. 1.3. В рамках реализации подпрограммы 3 «Взносы в АСМО» достигнуты следующие результаты: уплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области». Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы. В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие. Основное мероприятие 1.1 «Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов». За счет бюджета Администрации Жуковского сельского поселения производилось обслуживание Официального сайта Администрации. Сайт необходим для размещения нормативно-правовых актов Администрации Жуковского сельского поселения, Собрания депутатов Жуковского сельского поселения, а также разъяснительной информации, касающейся жителей Жуковского сельского поселения. За счет местного бюджета Администрацией Жуковского сельского поселения производилась публикация информационного материала в районной газете «Светоч». Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих». - произведено обучение и повышение квалификации главы Администрации и 4 специалистов поселения. Обучение пройдено по следующим направлениям: обучение по программе «Пожарно-технический минимум», по ГО и ЧС, по охране труда; профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер»; повышение квалификации по «Управлению закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд». Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих». В рамках основного мероприятия изменения штатной численности не предусмотрено. Основное мероприятие 1.4 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией». За счет местного бюджета Администрацией Жуковского сельского поселения производились предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя. По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки. В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие. Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Жуковского сельского поселения». За счет местного бюджета достигнуто повышение результативности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения. По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которые достигнуто в установленные сроки. В рамках подпрограммы 3 «Взносы АСМО» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие. Основное мероприятие 3.1 «Членство Администрации Жуковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»». Произведена оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Жуковского сельского поселения заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области». Членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области уплачены своевременно и в полном объеме. По подпрограмме 3 «Взносы АСМО» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы. Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано. Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 6 435,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 6 435,5 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 28.12.2021 № 30 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 6 435,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6 435,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 6 435,5 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6 324,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 6 324,6 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы. Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям. Показатель 1 «Доля специалистов (муниципальных служащих), имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» – плановое значение – 30 процентов, фактическое значение – 83,3 процентов. Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – плановое значение – 15 процентов, фактическое значение – 83,3 процента. Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов. Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 15,0 процентов, фактическое значение – 66,7 процентов. Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы 2» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 98,4 процентов. Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы 3» – плановое значение – 65,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы: 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы: Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 2,8 (83,3/30,0); Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 5,5 (83,3/15); Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,0 (0,0/0,0); Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 4,4 (66,7/15); Эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,03 (98,4/95,0); Эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1,5 (100,0/65,0). Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2,7 ((2,8+5,5+1,0+4,4+1,03+1,5)/6), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году. 2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов: 3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0. 3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98 (6 324,6/6 435,5). 3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0/0,98 = 1,02, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне. Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 2,7 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,35 + 0,3 + 0,2 = 1,85, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне... |  |
| --- | --- |

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов, размещение информации в СМИ | Администрация Жуковского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Обеспечение размещения на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов, размещение информации в СМИ | Нормативно-правовые акты и прочая разъяснительная информация регулярно размещаются на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения, производилась публикация информационных материалов в районной газете «Светоч» | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих | Администрация Жуковского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Произведено обучение и повышение квалификации Главы Администрации Жуковского сельского поселения и 4 муниципальных служащих |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Жуковского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Штатная численность аппарата администрации соответствует нормативу |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | Администрация Жуковского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Раннее выявление имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы | Произведен предрейсовый осмотр водителя | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Обеспечение своевременного финансирования аппарата управления Администрации Жуковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Членство Администрации Жуковского сельского поселения в ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Членство Жуковского сельского поселения в Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | Жуковское сельское поселение является членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»   за  2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 6 435,5 | 6 435,5 | 6 324,6 |
|  | местный бюджет | 6 435,5 | 6 435,5 | 6 324,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 79,6 | 79,6 | 67,3 |
|  | местный бюджет | 79,6 | 79,6 | 67,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов, размещение информации в СМИ | Всего | 25,6 | 25,6 | 22,2 |
|  | местный бюджет | 25,6 | 25,6 | 22,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих | Всего | 30,0 | 30,0 | 29,9 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 29,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих» | Всего | 24,0 | 24,0 | 15,2 |
|  | местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 15,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Всего | 6 335,9 | 6 335,9 | 6 237,3 |
|  | местный бюджет | 6 335,9 | 6 335,9 | 6 237,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | Всего | 6 335,9 | 6 335,9 | 6 237,3 |
|  | местный бюджет | 6 335,9 | 6 335,9 | 6 237,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Взносы в АСМО» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Членство Администрации Жуковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля специалистов (муниципальных служащих), имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 66 | 30 | 83,3 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | 83 | 15 | 83,3 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 66,7 | 15 | 66,7 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы | Процент | 95,5 | 95,0 | 98,4 | - |
| Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы | Процент | 100 | 65,0 | 100,0 | - |

-------------------------------

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»   отчетный период 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 79,6 | 79,6 | 67,3 | 67,3 | 12,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по освещению деятельности Администрации Жуковского сельского поселения, Собрания Депутатов Жуковского сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | В целях соблюдения норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов заключен контракт на обслуживание официального сайта Администрации Жуковского сельского поселения, | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Жуковского сельского поселения в газете «Светоч» | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | В целях привлечения внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администраци, Собрания депутатов заключен контракт с МУП Редакция газеты «Светоч» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 6,6 | 6,6 | 3,4 |
|  | - Основное мероприятие 1.3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Специалист по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения | Совершенствования уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 29,9 | 29,9 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.4. - Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен контракт на проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителя | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24,0 | 24,0 | 15,2 | 15,2 | 8,8 |
|  | Контрольное событие Программы 1 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет проводится размещение необходимой информации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6 335,9 | 6 335,9 | 6 237,3 | 1 087,5 | 98,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение аппарата Администрации Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6 335,9 | 6 335,9 | 6 237,3 | 1 087,5 | 98,6 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Своевременная оплата труда согласно штатному расписанию, недопущение кредиторской задолженности по оплате труда, соблюдение п. 2.1.2.7 соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 162,0 | 5 162,0 | 5 130,0 | - | 32,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Расходы на обеспечение функций аппарата | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1 173,9 | 1 173,9 | 1 107,3 | 1 087,5 | 66,6 |
|  | Мероприятие 2.1.2.2 Услуги связи | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальный контракт на услуги связи, муниципальный контракт на услуги почтовой связи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 67,9 | 67,9 | 51,7 | 51,7 | 16,2 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 2.1.2.3 Коммунальные услуги | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальный контракт на услуги по снабжению электроэнергией, муниципальный контракт на услуги поставки природного газа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 107,0 | 107,0 | 94,9 | 94,9 | 12,1 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 2.1.2.4 Услуги по содержанию имущества | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на проведение: текущего ремонта оргтехники, заправку картриджей, сервисное обслуживание автомобиля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 170,0 | 170,0 | 166,5 | 166,5 | 3,5 |
|  | Мероприятие 2.1.2.5 Прочие услуги | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на приобретение программного обеспечения, страхования ТС, проводится обслуживание регулярное пожарной сигнализации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 336,0 | 336,0 | 325,8 | 325,8 | 10,2 |
|  | Мероприятие 2.1.2.6 Увеличение стоимости основных средств | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт на приобретение архивных стеллажей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие 2.1.2.7 Увеличение стоимости материальных запасов | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей, горюче-смазочных материалов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 458,0 | 458,0 | 448,6 | 448,6 | 9,4 |
|  | Мероприятие 2.1.2.8 Оплата налогов | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Оплата налогов, сборов на основании налоговой декларации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26,0 | 26,0 | 19,8 | - | 6,2 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.: Формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Жуковского сельского поселения в полном объеме в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» | Х | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1. Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Заключение договора с ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен договор с Ассоциацией «СМО РО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6 435,5 | 6 435,5 | 6 324,6 | 1 174,8 | 110,9 |

| Исходящий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубовский район (СП Жуковское) |  |  |  |  |  |  |
| Рег № 8 от 09.02.2023 |  |  |  |  | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП |  |
| Подписал: |  | Герасименко С.С. |  |  |  |  |
| Краткое содержание: |  |  |  | Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2022 год |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Герасименко С.С. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района |  |  |  |
| Связки: | Проект - 8пр от 09.02.2023 Постановления Администрации Жуковского СП |  |  |  |  |  |