РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05» июля 2023                                 №  27                               ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 года № 67 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год»  по результатам за 1 полугодие 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжния возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Жуковского сельского поселения                                                  Е.Л. Бруцкая

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  05.07.2023г № 27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 89,2 | 89,2 | 14,6 | 47,6 | 74,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по освещению деятельности Администрации Жуковского сельского поселения, Собрания Депутатов Жуковского сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | В целях соблюдения норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов заключен контракт на обслуживание официального сайта Администрации Жуковского сельского поселения с ООО «Власть-Инфо» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,8 | 16,8 | 7,0 | 16,8 | 9,8 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Основное мероприятие 1.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Жуковского сельского поселения в газете «Светоч» | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | В целях привлечения внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов заключен контракт с ООО «Светоч» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 2,2 | 10,0 | 7,8 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | - Основное мероприятие 1.3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Специалист по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения | Совершенствования уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления запланировано во втором полугодие 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 (запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.4. - Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен контракт на проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителя | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27,4 | 27,4 | 5,4 | 20,8 | 22,0 (оплата производится ежеквартально на основании акта выполненных работ) |
|  | Основное мероприятие 1.5. Проведение независимой оценки качества учреждений культуры | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключение контракта и проведение оценки планируется на 3 квартал 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 (запланировано на 3 квартал 2023 г.) |
|  | Контрольное событие Программы 1 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет проводится размещение необходимой информации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6 775,9 | 6 775,9 | 3 203,1 | 513,7 | 3 572,8 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение аппарата Администрации Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6 775,9 | 6 775,9 | 3 203,1 | 513,7 | 3 572,8 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Своевременная оплата труда согласно штатному расписанию, недопущение кредиторской задолженности по оплате труда, соблюдение п. 2.1.2.7 соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 747,7 | 5 747,7 | 2 789,7 | - | 2 958,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Расходы на обеспечение функций аппарата | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1 028,2 | 1 028,2 | 413,4 | 513,7 | 614,8 |
|  | Мероприятие 2.1.2.1 Услуги связи | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт на услуги связи с ПАО «Ростелеком» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 84,0 | 84,0 | 27,7 | 58,9 | 56,3 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 2.1.2.2 Коммунальные услуги | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты: - на услуги по снабжению электроэнергией, -на услуги поставки природного газа, - на услуги по вывозу ТКО, - на услуги по подаче холодного водоснабжения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 116,2 | 116,2 | 60,8 | 98,0 | 55,4 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 2.1.2.3 Услуги по содержанию имущества | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на проведение: -текущего ремонта оргтехники, - заправку картриджей, - сервисное обслуживание автомобиля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 94,0 | 94,0 | 83,0 | 83,0 | 11,0 (запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.4 Прочие услуги | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на - страхования ТС, - проводится обслуживание регулярное пожарной сигнализации, | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 258,0 | 258,0 | 13,5 | 27,5 | 244,5 (запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.5 Увеличение стоимости основных средств | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2.6 Увеличение стоимости материальных запасов | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей, горюче-смазочных материалов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 450,0 | 450,0 | 221,3 | 246,3 | 228,7 (запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.7 Оплата налогов | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Оплата налогов, сборов на основании налоговой декларации, а также авансовых платежей земельного, транспортного, имущественного налогов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,0 | 26,0 | 7,1 | - | 18,9 (запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.: Формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Жуковского сельского поселения в полном объеме в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» | Х | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1. Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Заключение договора с ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен договор с Ассоциацией «СМО РО» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6 885,1 | 6 885,1 | 3 237,7 | 581,3 | 3 647,4 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2023 год» по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 117 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 6 885,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6 885,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены контракты и договора  на сумму 581,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2023 год составило 3 237,7 тыс. рублей или 47,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

подпрограмма 3 – «Взносы в АСМО».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением  Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 67.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 89,2 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 14,6 тыс. рублей или 16,4%.

Не освоено 74,6 тыс. рублей, в том числе:

33,0 тыс. рублей - планируется произвести оплату по заключенным контрактам во втором полугодии;

41,6 тыс.рублей - планируется заключить контракты во 2 полугодие 2023 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 1 полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов;

- заключен муниципальный контракт на проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителя.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 6 775,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 3 203,1 тыс. рублей или 47,3%.

Не освоено 3 572,8 тыс. рублей, в том числе:

18,9 тыс. рублей – расходы на уплату налогов, сборов и платежей;

2 958,0 тыс. рублей – выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

595,9 тыс.рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 1 полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение материальных запасов, текущего ремонта оргтехники, заправку картриджей, сервисного обслуживания автомобилей, предоставление доступа к телефонной сети связи, коммунальных услуг, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 20,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей или 100,0%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 1 полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области на основании договора с Ассоциацией «СМО РО».

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.