РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05» 	июля 2023                                 №  29                                ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан»

за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 года № 61, «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год»  по результатам за 1 полугодие 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Жуковского сельского поселения                                                Е.Л. Бруцкая

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  05.07.2023г № 29

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан»  отчетный период 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Сектор экономики и финансов | Х | Х | Х | 92,6 | 92,6 | 37,8 | 0,0 | 54,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения (Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащих в связи с выходом их на пенсию) | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, гражданам осуществляющим деятельность в органах местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.20232 | 92,6 | 92,6 | 37,8 | 0,0 | 54,8 (ежемесячные выплаты на основании справки о назначении пенсии) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1: Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих). | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 92,6 | 92,6 | 37,8 | 0,0 | 54,8 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

на 2023 год» по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 108 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 92,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 92,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограммы выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 61.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 92,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 37,8 тыс. рублей или 40,8%.

Не освоено 54,8 тыс. рублей, в том числе:

54,8 тыс.рублей – выплачивается муниципальная пенсия за выслугу лет, гражданам осуществлявшим деятельность в органах местного самоуправления.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 1 полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- сотрудникам сельского поселения, вышедшим на пенсию, ежемесячно производится доплата муниципальной пенсии за выслугу лет;

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.