РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05»  июля 2023                          №  35                             ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 года № 63 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год»  по результатам 1 полугодия 2023 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Жуковского сельского поселения                                            Е.Л. Бруцкая

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  05.07.2023г № 35

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Жуковском сельском поселении» | Инспектор по физической культуре и спорту | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения спортивных занятий, соревнований | Директор МБУК «Жуковский СДК» Инспектор по физической культуре и спорту Администрации Жуковского сельского поселения | Проведен спортивный праздник, «Марафон здоровья», «Всей семьей со спортом дружим», «Мой веселый мяч», «Дружно, весело, интересно», «День физкультурника» Число участников, охваченных мероприятием –75 человек. Принимались участия в районных мероприятиях: мужской волейбол теннис настольный – 8 человек. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Приобретение основных средств | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2. Увеличение стоимости материальных запасов | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Выполнение запланировано на 2 полугодие 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 (Выполнение запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.: | Директор МБУК «Жуковский СДК» Комарова Н.М. Инспектор по физической культуре и спорту Администрации Жуковского сельского поселения | Разработан план мероприятий на 2023 год | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по физической культуре и спорту Администрации Жуковского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

на 2023 год» по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 № 94 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено20,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –20,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2023 г. составило 0,0тыс. рублей (0,0%).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта в Жуковском сельском поселении».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 63.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 20,0  тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 20,0 тыс. рублей, в том числе:

20,0 тыс.рублей – расходы запланированы на 2 полугодие 2023 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 1 полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

Проведен спортивный праздник, «Марафон здоровья», «Всей семьей со спортом дружим», «Мой веселый мяч», «Дружно, весело, интересно», «День физкультурника» Число участников,  охваченных мероприятием  –75 человек

- Принималось участие в районных мероприятиях: мужской волейбол теннис настольный. Участники районных мероприятиях – 8 человек.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.