РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05» июля 2023                               №  24                             ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 года № 57 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год»  по результатам 1 полугодия 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на специалиста по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Жуковского сельского поселения                                         Е.Л. Бруцкая

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  05.07.2023 г № 24

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Х | Х | Х | 400,0 | 400,0 | 155,6 | 197,8 | 244,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Выполнены работы по благоустройству территорий в ст. Жуковская, х. Овчинников, ст. Подгоренская, х. Харсеев по договорам гражданско-правового характера (покос, опиловка, уборка мусора) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 380,0 | 380,0 | 155,6 | 197,8 | 224,4 (работы запланированы во втором полугодии 2023г.) |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет запланировано на 2 полугодие 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 (работы запланированы во втором полугодии 2023г.) |
|  | Контрольное событие программы: Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан; обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Заключены 13 контрактов гражданско-правового характера по благоустройству территории ст. Жуковская, х. Овчинников, ст. Подгоренская, х. Харсеев | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Х | Х | Х | 400,0 | 400,0 | 155,6 | 197,8 | 244,4 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 112 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 400,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 400,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

подпрограмма 1 – «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения».

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 400,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 400,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023  заключено контрактов гражданско-правового характера  на сумму 197,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2023 год составило 155,6 тыс. рублей или 38,9%.

Не освоено 244,4 тыс. рублей, в том числе:

244,4 тыс.рублей - заключение договоров планируется во 2 полугодии 2023 года.

Мероприятия подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2023 реализуются своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 1 полугодия 2023 года  – Заключено  13  контрактов гражданско-правового характера по благоустройству территории ст. Жуковская, х. Овчинников, ст. Подгоренская, х. Харсеев (покос, опиловка, уборка мусора на территории Жуковского сельского поселения).

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.