РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05» июля 2023                                №  36                                ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 года № 64 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год»  по результатам 1 полугодия 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Жуковского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Жуковского сельского поселения                                             Е.Л. Бруцкая

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  05.07.2023г № __

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»  отчетный период 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении» | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 61,0 | 100,0 |
|  | - Основное мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Основное мероприятие 1.2. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | Изготовление схемы расположения земельного участка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 61,0 | 100,0 (запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.4 Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества запланирована на 2023г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов движимого и недвижимого имущества запланирована на 2023г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.: Приведение документации в соответствии с действующим законодательством имущества, находящемся в муниципальной собственности, а так же бесхозяйного имущества | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | Заключены муниципальные контракты по изготовлению схемы расположения земельного участка | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Бруцкая Е.Л. | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 61,0 | 100,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  на 2023 год» по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 115 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены контракты на сумму 61,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.11.2022 № 64.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены контракты на сумму 61,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Не освоено 100,0 тыс. рублей, в том числе:

39,0 тыс. рублей – планируется заключить контракты во 2 полугодие 2023 года.

61,0 тыс. рублей – оплата производится по факту выполненных работ на основании заключенных контрактов.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 1 полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- заключен муниципальный контракт на изготовление схемы расположения земельного участка

– ведется подготовка к заключению контракта по межеванию земельного участка под размещение объекта отдыха т туризма.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.