РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«05» октября 2023 № 58 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**Жуковского сельского поселения«Развитие культуры»**

**за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 года № 60 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год» по результатам за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на директора МБУК «Жуковский СДК».

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от 05.10.2023г № 58

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Жуковского сельского поселения» | Директор МБУК «Жуковский СДК» ,  Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1 495,2 | 1 495,2 | 1121,4 | 73,1 | 373,8 |
|  | Основное мероприятие 1.2  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Число участников, охваченных народными гуляниями, праздниками, торжественными мероприятиями, памятными датами – 74844 человека,  количество проведенных мероприятий –101 шт.  количество клубных формирований – 8 единиц.  В рамках муниципальной программы проведены массовые мероприятия такие как«К вам с колядками идем!», «Донской казак, война и песня!», «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной!», «И снова май, цветы, салют и слезы!»,«Шаро Бум», «Цвети и пой моя Россия!», «Гуляй, пока молодой!», «Честь и слава солдату!»,  «Масленица идет -блин с медом несет!», «Женщины все королевы!»,  «Мастерицы из станицы», «Мастерами славиться Россия!», «Блокадный хлеб», «Для нас профессии нет краше!», «Георгиевская лента», «Солдатская каша», «Сильный народ - сильная Россия!», «Кленовый лист», «Мудрой осени счастливые мгновения» и т.д. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 495,2 | 1 495,2 | 1121,4 | 73,1 | 373,8 |
|  | Мероприятие 1.1  Оплата труда | Администрация Жуковского сельского поселения (сектор экономики и финансов)  Директор МБУК «Жуковский СДК». | Оплата труда производится согласно штатного расписания МБУК «Жуковский СДК» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 349,2 | 1 349,2 | 1039,1 | - | 310,1 |
|  | Мероприятие 1.2.  Финансовое обеспечение учреждения | Администрация Жуковского сельского поселения (сектор экономики и финансов)  Директор МБУК «Жуковский СДК». | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 146,0 | 146,0 | 82,3 | 73,1 | 65,2 |
|  | Мероприятие 1.2.1.  Услуги связи | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Оплата услуг сотовой связи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 5,2 | 7,0  (оплата производится на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 1.2.2.  Коммунальные услуги | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Оплата электроэнергии летней танцевальной площадки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5  (оплата производится на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 1.2.3.  Работы и услуги по содержанию помещений и оргтехники | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Расходы по содержанию имущества запланированы на 2 полугодие 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 (запланировано на 2 полугодие 2023г.) |
|  | Мероприятие 1.2.4.  .Прочие работы и услуги | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Создание и обслуживание официального сайта МБУК «Жуковский СДК» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28,0 | 28,0 | 9,6 | 9,6 | 8,4 (продление ПО запланировано на декабрь 2023г.) |
|  | Мероприятие 1.2.5.  Уплата налогов и сборов | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Уплата налогов осуществлялась на основании налоговых деклараций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | - | 2,8 |
|  | Мероприятие 1.2.6.  Проведение мероприятий | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Приобретены товары для проведения праздничных мероприятий (заключено 3 муниципальных контракта) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 47,7 | 1,0 (запланировано на 2 полугодие 2023г.) |
|  | Мероприятие 1.2.7.  Приобретение основных средств | Директор МБУК «Жуковский СДК» | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.8.  Увеличение стоимости материальных запасов | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Заключены муниципальные контракты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 19,0 | 9,6 | 31,0 (приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2023 г.) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.:  Принятие и реализация нормативно правовых актов «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Директор МБУК «Жуковский СДК»  Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2023 г;  Подготовлен отчет  МБУК  «Жуковский СДК»  о результатах деятельности и об использовании закрепленного  за ним муниципального имущества  за 1 полугодие 2023 г. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Жуковский СДК» ,  Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1 495,2 | 1 495,2 | 1121,4 | 73,1 | 373,8 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры»

на 2023 год» по итогам 9 месяцев 2023 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 107 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 1 495,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 495,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств запланированных на 2023 год по состоянию на 01.10.2023 г.составило 747,6тыс. рублей или 50,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие культуры Жуковского сельского поселения».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 60.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 1 495,2 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 1126,4 тыс. рублей или 75,3%.

Не освоено 373,8тыс. рублей, в том числе:

373,8тыс.рублей –ежемесячно производятся выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:

– произведены выплаты субсидии на выполнение муниципального задания;

- в рамках муниципального задания проведены мероприятия –«К вам с колядками идем!», «Донской казак, война и песня!», «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной!», «И снова май, цветы, салют и слезы!»,«ШароБум», «Цвети и пой моя Россия!», «Гуляй, пока молодой!», «Честь и слава солдату!»,

«Масленица идет - блин с медом несет!», «Женщины все королевы!»,

«Мастерицы из станицы», «Мастерами славиться Россия!», «Блокадный хлеб», «Для нас профессии нет краше!», «Георгиевская лента», «Солдатская каша», «Сильный народ - сильная Россия!», «Кленовый лист», «Мудрой осени счастливые мгновения»,количество 101 ед, количество посетителей- 7484 чел.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.