Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Жуковского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.12.2023 № 72 ст. Жуковская

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год

 В соответствии с постановления Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения», постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 15.12.2023 № 89 «О внесении изменений в постановление №111 от 03.12.2018 г. Администрации Жуковского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»:

 1.Утвердить план реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Черненкову Е.Е.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

Приложение

 к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 15.12.2023 №72

План

реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1«Пожарная безопасность»** | Администрация Жуковского сельского поселения |  | X | 41,0 | 0,0 | 41,0 | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | обеспечение противопожарной защиты населенных пунктов, объектов | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | увеличение количества населения обученного правилам пожарной безопасности | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | улучшение оперативной возможности пожарных частей по тушению пожаров | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | уменьшение количества пожаров | 2023 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.4.1.Приобретение первичных средств пожарной безопасности  | 2023 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 |
| 7 | Основноемероприятие 1.5Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 8 | Основноемероприятие 1.6Противопожарная обработка здания Администрации Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | **Подпрограмма 2** **«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»**  | Администрация Жуковского сельского поселения  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие«Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения»  | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | обеспечение безопасности людей | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | **Подпрограмма 3«Обеспечение безопасности на воде»** |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 3.1Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Основноемероприятие 3.2Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству)  | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 |

|  |
| --- |
| Итого по муниципальной программе  |

 | Х | Х | 2023 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | Х |