**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 февраля 2024 года № 15 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Жуковского сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**по результатам за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения**:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 111, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 26.02.2024 № 15

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №111 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

- охват населения системой оповещения;

- увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

- по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения   
и территории Жуковского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности современной техникой и оборудованием органов местного самоуправления.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Жуковского сельского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности».

В рамках основного мероприятия 1.1.

- дважды проведена опашка населенных пунктов: ст. Жуковская, х. Харсеев, х. Овчинников, кладбищ ст. Жуковской, х. Харсеев, ст. Подгоренская; заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»;

- проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности;

В рамках основного мероприятия 1.2 «Обучение населения мерам пожарной безопасности».

- специалистами Администрации Жуковского сельского поселения на постоянной основе на информационных стендах вывешиваются памятки по противопожарной тематике и постановления по пожарной безопасности Администрации, проводятся беседы с местным населением, вручаются памятки под роспись.

Основное мероприятие 1.3. «Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т.д.)».

- в рамках основного мероприятия 1.3. заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами.

В рамках основного мероприятия 1.4. «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы Администрации Жуковского сельского поселения» произведен ремонт пожарного гидранта ст. Подгоренская с заменой комплектующих.

В рамках основного мероприятия 1.5. «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения» в 2023 году производилось текущее содержание и техническое обслуживание системы автоматической противопожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения.

По программе 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках основного мероприятия 2.1. «Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций» специалистами Администрации проводились собрания граждан на которых разъяснялись правила противопожарной безопасности в быту, вручались памятки по противопожарной безопасности гражданам под роспись.

В рамках основного мероприятия 2.2 «Охват населения системой оповещения» проводится контроль работоспособности систем оповещения в населенных пунктах Жуковского сельского поселения, проводятся плановые учения, реализованные через систему оповещения.

По программе 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках основного мероприятия 3.1. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» установлены ограждающие таблички на территории водных объектов.

В рамках основного мероприятия 3.2 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения» специалистами Администрации проводились 10 лекций с несовершеннолетними гражданами Жуковского сельского поселения о безопасности на водных объектах, 40 бесед с совершеннолетними гражданами Жуковского сельского поселения, проводились собрания с гражданами в населенных пунктах в Жуковском сельском поселении, распространяются памятки по профилактике безопасности людей на водных объектах.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой специалистами Администрации в зонах своей ответственности с населением;

организация профилактической работы специалистами Администрации с населением о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, предупреждения пожаров и гибели людей на них.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных   
ассигнований на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 41,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,0тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 41,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 41,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 40,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 40,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений   
показателей муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям.

Показатель 1 «Результативность подготовки руководителей и работников гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 2 «Охват населения системой оповещения» – плановое значение – 1025 человек, фактическое значение – 1025 человек.

Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» - плановое значение – 24 единиц (выездов), фактическое значение – 24 единиц (выездов).

Показатель 1.1 «Оснащение системами противопожарного оповещения малообеспеченных, многодетных слоев населения» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 1.2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение – 1025 человек, 51,2 процентов, фактическое значение – 1025 человек, 51,2 процентов.

Показатель 1.3 «Инструктаж населения по пожарной безопасности» - плановое значение – 140 единиц, фактическое значение – 140 единиц.

Показатель 2.1 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением» - плановое значение – 4 единиц, фактическое значение – 4 единиц.

Показатель 2.2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение – 1025 человек, 51,2 процентов, фактическое значение – 1025 человек, 51,2 процентов.

Показатель 3.1. «Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах)» - плановое значение – 3 единиц, фактическое значение – 3 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки   
эффективности муниципальной программы в 2023 году**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (1/1);

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (1025/1025);

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0 (24/24);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0 (5/5);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0 (51,2/51,2);

Степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,0 (140/140);

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0 (4/4);

Степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,0 (51,2/51,2);

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,0 (3/3)

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (9/9), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0 (40,9/41,0).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,00, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение безопасности людей | Дважды проведена опашка населенных пунктов ст. Жуковская, х.Харсеев, х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской, х.Харсеев, ст.Подгоренская;  Заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»;  Проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности;  На досках объявлений в населенных пунктах Жуковского сельского поселения на постоянной основе вывешивались объявления и памятки об объявлении особо пожароопасного периода |  |
| 2. | | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Жуковском сельском поселении | на информационных стендах вывешиваются памятки по противопожарной тематике и чрезвычайным ситуациям | - |
| 3. | | Основное мероприятие 1.3.  Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Жуковском сельском поселении | Заключены соглашения с добровольными пожарными дружинами | - |
| 4. | | Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы Администрации Жуковского сельского поселения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Жуковском сельском поселении | Поддержание в готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения, проведен ремонт гидранта ст. Подгоренская | - |
| 5 | | Основное мероприятие 1.5.  Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | осуществление функции по обеспечению предупреждения работников о пожаре в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Текущее содержание и техническое обслуживание системы автоматической противопожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | |
| 7 | | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности людей | Осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения |  |
| 8 | | Основное  мероприятие 2.2  Охват населения системой оповещения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения | контроль работоспособности систем оповещения в населенных пунктах Жуковского сельского поселения, проводятся плановые учения, реализованные через систему оповещения |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | |
| 9 | | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде |  |
| 10 | | Основное  мероприятие 3.2  Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | проводятся лекции, беседы с гражданами Жуковского сельского поселения, собрания с гражданами в населенных пунктах в Жуковском сельском поселении, распространяются памятки по профилактике безопасности людей на водных объектах |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактичес  кие  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 41,0 | 41,0 | 40,9 |
| местный бюджет | 41,0 | 41,0 | 40,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность» | Всего | 41,0 | 41,0 | 40,9 |
| местный бюджет | 41,0 | 41,0 | 40,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2  «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.  «Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.).» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы Администрации Жуковского сельского поселения» | Всего | 35,0 | 35,0 | 34,9 |
| местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 34,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5.  Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.2  Охват населения системой оповещения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1  Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2  Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1 «Результативность подготовки руководителей и работников гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Показатель 2 «Охват населения системой оповещения» | человек | 925 | 1025 | 1025 | - |
| 3 | Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | единиц (выездов) | 24 | 24 | 24 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 4 | Показатель 1.1 «Оснащение системами противопожарного оповещения малообеспеченных, многодетных слоев населения» | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 5 | Показатель 1.2. «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | человек | 925 | 1025 | 1025 | - |
| процентов | 46,2 | 51,2 | 51,2 | - |
| 6 | Показатель 1.3. «Инструктаж населения по пожарной безопасности» | единиц | 96 | 140 | 140 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 7 | Показатель 2.1  Количество лекций и бесед, проведенных с населением | единиц | 4 | 4 | 4 | - |
| 8 | Показатель 2.2  Охват населения системой оповещения | человек | 925 | 1025 | 1025 | - |
| процентов | 46,2 | 51,2 | 51,2 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 9 | Показатель 3.1.  Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах) | единиц | 3 | 3 | 3 | - |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | 0,1 | 0,1 |
|  | Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность» | Х | Х | 0,1 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  «Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.).» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы Администрации Жуковского сельского поселения» | 35,0 | 34,9 | 0,1 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.5.  «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения» | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2  «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  «Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 2.2  Охват населения системой оповещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 3.2  Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 5 | 5 | Х |

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 5 | 5 | Х |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма  «Пожарная безопасность» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 41,0 | 41,0 | 40,9 | 40,9 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Дважды проведена опашка населенных пунктов ст. Жуковская, х.Харсеев, х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской, х.Харсеев, ст.Подгоренская;  Заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»;  Проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности;  На досках объявлений в населенных пунктах Жуковского сельского поселения на постоянной основе вывешивались объявления, памятки об объявлении особо пожароопасного периода; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Обучение населения мерам пожарной безопасности | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е | на информационных стендах вывешиваются памятки по противопожарной тематике и чрезвычайным ситуациям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы Администрации Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е | Произведен ремонт с заменой комплектующих пожарного гидранта в ст. Подгоренская | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 35,0 | 35,0 | 34,9 | 34,9 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е | Обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Охват населения системой оповещения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | контроль работоспособности систем оповещения в населенных пунктах Жуковского сельского поселения, проводятся плановые учения, реализованные через систему оповещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 3.2  Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Проведение лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы: | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены муниципальные контракты:  -по дооснащению пожарным оборудованием,  -по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации  - по огнезащитной обработке кровли  - по приобретению основных средств | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 41,0 | 41,0 | 40,9 | 40,9 | 0,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий | | | | | |  |
| Дубовский район (СП Жуковское) | | | | | | |
| Рег № 15 от 26.02.2024 | | | | | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП | |
| Подписал: | | Мелешкин М.А. | | | | |
| Краткое содержание: | | | | **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**  **Жуковского сельского поселения «Защита населения и**  **территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**  **пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2023 год** | | |
| Исполнитель: | | | Мелешкин М.А. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района | | | |
| Связки: | Проект - 15пр от 26.02.2024 Постановления Администрации Жуковского СП | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
|  | | | | |
|  | | |  | |
|  |  | | | |
|  | |  | | |