**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 февраля 2024 года №19 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2019 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 116, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 26.02.2024 №19

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 г №116, за 2023 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 116 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 2 978,0 тыс. рублей или 29,4 процента от всех поступлений;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 11 955,8 тыс. рублей или 91,4 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 1 843,0 тыс. рублей;

принято Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 20232 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

внесены ряд изменений в Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.01.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении»,

В 2023 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства   
о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, реализованы полномочия по внутреннему финансовому аудиту за соблюдением правильности и обоснованности расчетов по бюджетной отчетности.

**Раздел 2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм государственной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Жуковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Жуковского сельского поселения до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Жуковского сельского поселения 16.10.2018 № 87 (в редакции постановления №57 от 03.06.2019г.).

Налоговые и неналоговые доходы Жуковского сельского поселения Дубовского района в 2023 году исполнены в объеме 2 978,0 тыс. рублей или 83,9 процента к бюджетным назначениям.

Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения» выполнено. Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, которая утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2023 г №45. Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Жуковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Жуковского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 13 муниципальных программ Жуковского сельского поселения, на реализацию которых в 2023 году направлено 11 715,5 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2023 года приняты Решения Собрания депутатов:

внесение изменений в Решение от 26.01.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении»

Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлениями и распоряжениями Администрации Жуковского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основные мероприятие и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспече­ние прове­дения единой политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2023 года муниципальный долг Жуковского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района», оказало влияние отрицательная динамика доходной части бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района. По итогам 2023 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 2 978,0 тыс. рублей или 83,9 процента к плановым назначениям.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Жуковского сельского поселения на долгосрочный период» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 3 548,5 тыс. рублей, фактическое значение – 2 978,0 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Жуковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 90,0 процентов, фактическое значение – 98,0 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обяза­тельств бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 91,4 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Жуковского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Жуковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Жуковского сельского поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,84 (2978,0/3548,5);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,09 (98/90);

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0,96 (91,4/95);

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,0 (0/0);

Степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,0 (0/0);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,98 ((1,0+0,84+1,09+0,96+1,0+1,0)/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,98 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 83,9% | Изменение кадастровой стоимости земельных участков юридических лиц в меньшую сторону |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных муниципальных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | проведена оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | формиро­вание и исполнение бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2023 году более 90 процентов | В 2023 году Жуковское сельское поселение применяет программный принцип планирования и исполнения местного бюджета. Администрацией Жуковского сельского поселения утверждено 13 муниципальных программ.  Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ составила 98,0 процента к общему объему расходов местного  бюджета. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Жуковского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | Внесено изменение в Решение «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении» | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами Жуковского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | сохранение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Жуковского сельского поселения сохранен в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Жуковского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов (3 548,5) | Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 83,9% (2 978,0) | Изменение кадастровой стоимости земельных участков юридических лиц в меньшую сторону |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  Долгосрочное финансовое планирование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3  Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1  Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3  Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии | да/нет | да | да | да | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского сельского поселения | тыс. рублей | 3 545,9 | 3 548,5 | 2 978,0 | Изменение кадастровой стоимости земельных участков юридических лиц в меньшую сторону |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Жуковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюджета Жуковского сельского поселения | процентов | 99,2 | 90,0 | 98,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обяза­тельств бюджета Жуковского сельского поселения | процентов | 90,3 | 95,0 | 91,4 | Поступление доходной части не в полном объеме, создание резерва предстоящих расходов на плановый период |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Жуковского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Показатель 3.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Жуковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Жуковского сельского поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | | |
| 4.1. | Показатель 4.1 Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов поселения, процентов | процентов | 0 | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1  «Долгосрочное финансовое планирование» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. 2  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. 3  Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2  Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3  Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлениях Администрации Жуковского сельского поселения от 16.10.2018 № 87 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Жуковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Жуковского сельского поселения до 2024 года».  В результате проведенных мероприятий за 2023 года в бюджет Жуковского сельского поселения поступило всего доходов 10 112,8 тыс. руб. или 94,6% от плановых назначений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Бюджет Жуковского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 13 муниципальных программ Жуковского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2023 году 11 715,5 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, составляет 98,0 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.02.2023 г №18 внесены изменения в бюджетный прогноз Жуковского сельского поселения | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2.  Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | В целях совершенствования бюджетного процесса при необходимости вносятся изменения в решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 26.01.2015 г №82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 10.02.2023 №6 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета», постановлением от 11.04.2020 № 22 «Об утверждении  Порядка составления и ведения сводной  бюджетной росписи местного бюджета  и бюджетных росписей главного распорядителя  средств местного бюджета (главного администратора  источников финансирования дефицита местного бюджета)» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы  Внесение в Собрание депутатов Жуковского сельского поселения проекта решения О бюджете Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Принято распоряжение Администрации Жуковского сельского поселения от 16.06.2023 г №42 «Об утверждении Порядка  и сроков составления проекта местного бюджета  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3.  Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | сохранение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Жуковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы  Соблюдение предельного объема муниципального долга Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | При осуществлении деятельности органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения предельный объем муниципального долга Жуковского сельского поселения соблюден | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий | | | | | |  |
| Дубовский район (СП Жуковское) | | | | | | |
| Рег № 19 от 26.02.2024 | | | | | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП | |
| Подписал: | | Мелешкин М.А. | | | | |
| Краткое содержание: | | | | **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**  **Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными**  **финансами и создание условий для эффективного управления**  **муниципальными финансами» по результатам за 2023 год** | | |
| Исполнитель: | | | Мелешкин М.А. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района | | | |
| Связки: | Проект - 19пр от 26.02.2024 Постановления Администрации Жуковского СП | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
|  | | | | |
|  | | |  | |
|  |  | | | |
|  | |  | | |