**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 февраля 2024 года №23 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Жуковского сельского поселения «Развитие культуры»

**по результатам за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 107, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МБУК «Жуковский СДК».

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 27.02.2024 №23

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №107, за 2023 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В целях сохранения культурного и исторического наследия Жуковского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Жуковского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 107 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Жуковского сельского поселения;

поддержание в надлежащем состоянии памятников и уборки прилегающей территории;

развитие музыкального, хореографического искусства;

работы при Жуковском СДК кружков художественной самодеятельности;

развитие культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

привлечения к работе кружков и клубных формирований жителей Жуковского сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели

– развитие культурно-досуговой деятельности.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Жуковский сельский дом культуры» (МБУК «Жуковский СДК»). Для предоставления субсидии на выполнение муниципального задания Администрацией Жуковского сельского поселения заключено соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Жуковский СДК».

**Раздел 3. Анализ факторов,   
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 1 495,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 495,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1 495,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 495,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 495,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 495,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 495,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям.

Показатель 1 «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 121 единицы, фактическое значение – 121 единиц.

Показатель 2 «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 7985 человек, фактическое значение – 9582 человека.

Показатель 3 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 4 «Количество посетителей клубных формирований» - плановое значение – 106 человек, фактическое – 118 человек.

Показатель 1.1. «Количество участников клубных формирований, творческих коллективов, кружков» - плановое значение – 106 человек, фактическое значение – 118 человек.

Показатель 1.2. «Количество культурных акций, конкурсов, фестивалей» - плановое значение – 27 единиц, фактическое значение – 32 единиц.

Показатель 1.3. «Количество участников культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение – 7985 человек, фактическое значение – 9582 человек.

Показатель 1.4. «Прирост объема платных услуг к предыдущему году» - плановое значение – 6,2 тыс. рублей, фактическое значение – 50,7 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки   
эффективности муниципальной программы в 2023 году**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (121/121);

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,2 (9582/7985);

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,1 (8/7);

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,1 (118/106);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,1 (118/106);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,2 (32/27);

Степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,2 (9582/7985);

Степень достижения целевого показателя 1.4 равна 8,1 (50,7/6,2).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2,0 ((1,0+1,2+1,1+1,1+1,1+1,2+1,2+8,1)/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (1/1), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (1/1).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0 (1 495,2/1 495,2).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

2,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,5, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Жуковском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Жуковского сельского поселения  МБУК «Жуковский СДК» | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведение культурно – массовых мероприятий. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.  Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. | - |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Жуковском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры» | Всего | 1 495,2 | 1 495,2 | 1 495,2 |
| местный бюджет | 1 495,2 | 1 495,2 | 1 495,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры в Жуковском сельском поселении» | Всего | 1 495,2 | 1 495,2 | 1 495,2 |
| местный бюджет | 1 495,2 | 1 495,2 | 1 495,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего | 1 495,2 | 1 495,2 | 1 495,2 |
| местный бюджет | 1 495,2 | 1 495,2 | 1 495,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | | |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | | | |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Количество культурно-досуговых мероприятий | единиц | 121 | | 121 | | 121 | | - |
| 2. | Показатель 2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 8783 | | 7985 | | 9582 | | - |
| 3 | Показатель 3. Количество клубных формирований | единиц | 8 | | 7 | | 8 | | - |
| 4 | Показатель 4. Количество посетителей клубных формирований | человек | 118 | | 106 | | 118 | | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.1. Количество участников клубных формирований, творческих коллективов, кружков | человек | 118 | | 106 | | 118 | | - |
| 2. | Показатель 1.2.. Количество культурных акций, конкурсов, фестивалей | единиц | 32 | | 27 | | 32 | | - |
| 3 | Показатель 1.3. Количество участников культурно-досуговых мероприятий | человек | 8783 | | 7985 | | 9582 | | - |
| 4 | Показатель 1.4. Прирост объема платных услуг к предыдущему году | тыс.руб. | 5,6 | | 6,2 | | 50,7 | | - |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципального бюджетного учреждения Жуковского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2024 |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| МБУК «Жуковский СДК» | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 4,4 | 31,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетному учреждению | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 4,4 | 31,6 |

Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Развитие культуры» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие культуры в Жуковском сельском поселении» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Развитие культурно-досуговой деятельности | 1 495,2 | 1 495,2 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Жуковского сельского поселения» | Директор МБУК «Жуковский СДК»,  Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1 495,2 | 1 495,2 | 1 495,2 | 138,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Число участников, охваченных народными гуляниями, праздниками, торжественными мероприятиями, памятными датами – 9582 человека,  количество проведенных мероприятий –121 шт.  количество клубных формирований – 8 единиц.  В рамках муниципальной программы проведены массовые мероприятия такие как: «К вам с колядками идем!» -рождественские колядки;  - «Донской казак, война и песня!»-фестиваль казачьей песни;  - «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной!» -митинг, посвященный 9 мая;  - «И снова май, цветы, салют и слезы!» -праздничный концерт, посвященный 9 мая;  ШароБум»-конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей;  - «Цвети и пой моя Россия!»-праздничный концерт, посвященный Дню России;  - «Гуляй, пока молодой!»-музыкально-развлекательная программа, посвященная Дню молодежи;  - конкурс чтецов «Честь и слава солдату!», посвященный Дню защитника Отечества;  -«Масленица идет-блин с медом несет!»-народное гулянье;  -«Женщины все королевы!»-праздничный концерт ко Дню 8 марта;  - выставка народных умелец поселения «Мастерицы из станицы», «Мастерами славиться Россия!»;  -акции: «Блокадный хлеб», «Для нас профессии нет краше!», «Геогриевская лента», «Солдатская каша», «Сильный народ-сильная Россия!» и т. Д  -велопробег «Мое село-крупиночка России!», посвященный Дню России и т.д.  -осенний бал «Кленовый лист»;  -«Мудрой осени счастливые мгновения»-праздничный концерт ко Дню пожилых людей;  -«От всей души с поклоном и любовью»-праздничный концерт ко Дню пожилых людей, на территории Мало-Лучинского поселения;  -«Земля, что нас с тобой взрастила!»-праздничный концерт ко Дню станицы;  -«Нет выше звания,чем мама!»-конкурс чтецов, посвященный Международному Дню Матери;  -«Родная,ты сегодня отдохни»-праздничный концерт, посвященный Международному Дню Матери;  -«Твой подвиг бессмертен,солдат!»-урок мужества;  -«Гордимся славою героев»-митинг,посвященный Дню Героев Отечества;  -«Леди Баг спасает Новый год»-театрализованное представление для детей;  -«Маскарад на новый лад»-бал-маскарад для молодежи. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 495,2 | 1 495,2 | 1 495,2 | 138,4 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.  Оплата труда | Администрация Жуковского сельского поселения (сектор экономики и финансов)  Директор МБУК «Жуковский СДК». | Оплата труда производится согласно штатного расписания МБУК «Жуковский СДК» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 349,2 | 1 349,2 | 1 349,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.  Финансовое обеспечение учреждения | Администрация Жуковского сельского поселения (сектор экономики и финансов)  Директор МБУК «Жуковский СДК». | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 146,0 | 146,0 | 139,3 | 138,4 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.2.  Услуги связи | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Оплата за услуги связи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.2.  Коммунальные услуги | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Оплата электроэнергии летней танцевальной площадки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.3.  Работы и услуги по содержанию помещений и оргтехники | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Оплата обслуживания оргтехники | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.4.  .Прочие работы и услуги | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Создание и обслуживание официального сайта МБУК «Жуковский СДК», продление ПО «Контур-Экстерн» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.5.  Уплата налогов и сборов | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Уплата налогов осуществлялась на основании налоговых деклараций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.6.  Проведение мероприятий | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Приобретены товары для проведения праздничных мероприятий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.7.  Приобретение основных средств | Директор МБУК «Жуковский СДК» | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.8.  Увеличение стоимости материальных запасов | Директор МБУК «Жуковский СДК» | Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.:  Принятие и реализация нормативно правовых актов «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Директор МБУК «Жуковский СДК»  Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2023 г;  Подготовлен отчет  МБУК  «Жуковский СДК»  о результатах деятельности и об использовании закрепленного  за ним муниципального имущества  за 2023 г. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Жуковский СДК»,  Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1 495,2 | 1 495,2 | 1 495,2 | 138,4 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий | | | | | |  |
| Дубовский район (СП Жуковское) | | | | | | |
| Рег № 23 от 27.02.2024 | | | | | Группа: Постановления Администрации Жуковского СП | |
| Подписал: | | Мелешкин М.А. | | | | |
| Краткое содержание: | | | | **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**  **Жуковского сельского поселения «Развитие культуры»**  **по результатам за 2023 год** | | |
| Исполнитель: | | | Мелешкин М.А. - Глава Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района | | | |
| Связки: | Проект - 23пр от 27.02.2024 Постановления Администрации Жуковского СП | | | | | |