Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения по итогам 2023 года

ст. Жуковская

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения по итогам 2023 года…………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» …………………………… | 5 |
| 2. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»…………………………………………………………………….. | 9 |
| 3. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения Дубовского района «Развитие культуры»…………………………………... | 14 |
| 4. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения»………………………………………… | 17 |
| 5. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»………………………………………… | 20 |
| 6. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность»…………………………………………………….. | 23 |
| 7. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»……………………………………………….. | 26 |
| 8. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»………………. | 30 |
| 9. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»…………… | 34 |
| 10. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»……………………………………….. | 37 |
| 11. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 39 |
| 12. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»………………………………. | 43 |
| 13. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»… | 46 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения по итогам 2023 года

В 2023 году в Жуковском сельском поселении реализовывались 13 муниципальные программы Жуковского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 22.10.2019 № 90:

1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»;

2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

3. «Развитие культуры»;

4. «Содействие занятости населения»;

5. «Развитие транспортной системы»;

6. «Энергоэффективность»;

7. «Муниципальная политика»;

8. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

9. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»;

10. «Социальная поддержка граждан»;

11. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

12. «Развитие физической культуры и спорта»;

13. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Указанные муниципальные программы Жуковского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрацией Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения по итогам 2022 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Жуковского сельского поселения годовых отчетов о реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году составил 12 731,5 тыс. рублей,
из них:

местный бюджет – 12 426,3 тыс. рублей,

бюджет района – 305,2 тыс. рублей,

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 12 731,5 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 12 426,3 тыс. рублей,

бюджет района – 305,2 тыс. рублей,

областной бюджет – 0,0  тыс. рублей,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023 году освоено 11 715,5 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 11 416,0 тыс. рублей,

бюджет района – 299,5 тыс. рублей,

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрацией Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 № 6.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Жуковского сельского поселения не принято. Реализация муниципальных программ Жуковского сельского поселения будет продолжена в 2024 году.

1. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №110.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» включает в себя 3 подпрограммы:

«Обеспечение доступности предоставляемых населению  Жуковского сельского поселения коммунальных услуг»

«Благоустройство территории Жуковского сельского поселения»;

«Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 090,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» за 2023 год утвержден постановлением Администрации  Жуковского сельского поселения от 27.02.2024 № 22.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» в 2023 году находится на высоком уровне и составил 1,04.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»                       за 2023 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Жуковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

выполнены работы по благоустройству населенных пунктов Жуковского сельского поселения (ст. Жуковская, х. Овчинников, х. Харсеев, ст. Подгоренская);

приобретен и высажен  посадочный  материал (саженцы деревьев, кустарники);

приобретены  строительные материалы  (песок);

приобретены основные средства (беседки, лавочки, урны);

приобретение  комплектующих к триммеру;

произведена противоклещевая обработка территории мест прогона скота и территории парка в ст. Жуковской, территории спортивной площадки и  детских площадок в населенных пунктах Жуковского сельского поселения, произведена дератизация кладбищ Жуковского сельского поселения;

произведена уборка несанкционированных свалок Жуковского сельского поселения;

произведен частичный ремонт уличного освещения в ст. Жуковская.

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Жуковского сельского поселения и организации мероприятий по благоустройству  территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Жуковского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям.

Показатель 1. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы» – плановое значение – 1 единиц, фактическое значение – 1 единиц.

Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения»  – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3 «Уровень газификации сельского поселения»  – плановое значение – 75,0 процентов, фактическое значение – 25,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Жуковского сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии» – плановое значение – 60 процентов, фактическое значение – 60 процентов.

Показатель 1.2 «Уровень газификации сельского поселения» – плановое значение – 35 процентов, фактическое значение – 35 процентов.

Показатель 2.1 «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» – плановое значение – 60 процентов, фактическое значение – 60 процентов.

Показатель 2.2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» – плановое значение – 85 процентов, фактическое значение – 85 процентов.

Показатель 2.3 «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» – плановое значение – 65 процентов, фактическое значение – 65 процентов.

Показатель 2.4 «Доля очистки территорий от несанкционированных свалок» – плановое значение – 75 процентов, фактическое значение – 65 процентов.

Показатель 3.1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок)» выполнено.

Произведена противоклещевая обработка территории мест прогона скота и территории парка в ст. Жуковской;  произведена уборка несанкционированных свалок Жуковского сельского поселения; установлена беседка в ст. Подгоренская, произведен частичный ремонт уличного освещения в ст. Жуковская, произведены дератизационные работы на кладбищах поселения.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» предусмотрено выполнение  2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1  «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения» выполнено.

Реализованы мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения.

Основное мероприятие 3.2  «Обслуживание объектов газового хозяйства» выполнено.

Выполнены работы по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования,  обследованию дымового и вентиляционного канала.

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 2 090,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2 090,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 2 090,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 090,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2 090,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
       1 495,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 495,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 111.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 41,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год утвержден постановлением Администрацией Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 № 15.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году находится на высоком уровне и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №111 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

- охват населения системой оповещения;

- увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

- по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Жуковского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности современной техникой и оборудованием органов местного самоуправления.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Жуковского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям.

Показатель 1 «Результативность подготовки руководителей и работников гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  – плановое значение – 1 человек,  фактическое значение – 1 человек.

Показатель 2 «Охват населения системой оповещения» – плановое значение – 1025 человек, фактическое значение – 1025 человек.

Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» - плановое значение – 24 единиц (выездов), фактическое значение – 24 единиц (выездов).

Показатель 1.1 «Оснащение системами противопожарного оповещения малообеспеченных, многодетных слоев населения» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 1.2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение – 1025 человек, 51,2 процентов, фактическое значение – 1025 человек, 51,2 процентов.

Показатель 1.3 «Инструктаж населения по пожарной безопасности» - плановое значение – 140 единиц, фактическое значение – 140 единиц.

Показатель 2.1 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением» - плановое значение – 4 единиц, фактическое значение – 4 единиц.

Показатель 2.2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение – 1025 человек, 51,2 процентов, фактическое значение – 1025 человек, 51,2 процентов.

Показатель 3.1. «Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах)» - плановое значение – 3 единиц, фактическое значение – 3 единиц.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности».

В рамках основного мероприятия 1.1.

- дважды проведена опашка населенных пунктов: ст. Жуковская,  х. Харсеев,  х. Овчинников, кладбищ ст. Жуковской,  х. Харсеев, ст. Подгоренская; заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»;

- проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Обучение населения мерам пожарной безопасности».

- специалистами Администрации Жуковского сельского поселения на постоянной основе на информационных стендах вывешиваются памятки по противопожарной тематике и постановления по пожарной безопасности Администрации, проводятся беседы с местным населением, вручаются памятки под роспись.

Основное мероприятие 1.3. «Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т.д.)».

- в рамках основного мероприятия 1.3. заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами.

В рамках основного мероприятия 1.4. «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы Администрации Жуковского сельского поселения» произведен ремонт пожарного гидранта ст. Подгоренская с заменой комплектующих.

В рамках основного мероприятия 1.5. «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения» в 2023 году производилось текущее содержание и техническое обслуживание системы автоматической противопожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения.

По программе 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках основного мероприятия 2.1. «Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций» специалистами Администрации проводились собрания граждан на которых разъяснялись правила противопожарной безопасности в быту, вручались памятки по противопожарной безопасности гражданам под роспись.

В рамках основного мероприятия 2.2 «Охват населения системой оповещения» проводится контроль работоспособности систем оповещения в населенных пунктах Жуковского сельского поселения, проводятся плановые учения, реализованные через систему оповещения.

По программе 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках основного мероприятия 3.1. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» установлены ограждающие таблички на территории водных объектов.

В рамках основного мероприятия 3.2 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения» специалистами Администрации проводились 10 лекций с несовершеннолетними гражданами Жуковского сельского поселения о безопасности на водных объектах, 40 бесед с совершеннолетними гражданами Жуковского сельского поселения, проводились собрания с гражданами в населенных пунктах в Жуковском сельском поселении, распространяются памятки по профилактике безопасности людей на водных объектах.

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 41,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,0тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 41,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 41,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 40,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 40,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения Дубовского района  «Развитие культуры»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения Дубовского района «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 107.

Ответственные исполнители – Администрация Жуковского сельского поселения, МБУК «Жуковский СДК».

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения Дубовского района «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения  Дубовского района «Развитие культуры и туризма» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 495,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения Дубовского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.02.2023 № 23.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения Дубовского района «Развитие культуры и туризма» в 2023 году находится на высоком уровне и составил 1,5.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения Дубовского района «Развитие культуры» за 2023 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Жуковского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Жуковского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 107 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Жуковского сельского поселения;

поддержание в надлежащем состоянии памятников и уборки прилегающей территории;

развитие  музыкального, хореографического искусства;

работы при Жуковском СДК кружков художественной самодеятельности;

развитие культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

привлечения к работе кружков и клубных формирований жителей Жуковского сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели

– развитие культурно-досуговой деятельности.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения Дубовского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям.

Показатель 1 «Количество культурно-досуговых мероприятий»  – плановое значение – 121 единицы, фактическое значение – 121 единиц.

Показатель 2 «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 7985 человек, фактическое значение – 9582 человека.

Показатель 3 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 4 «Количество посетителей клубных формирований» - плановое значение – 106 человек, фактическое – 118 человек.

Показатель 1.1. «Количество участников клубных формирований, творческих коллективов, кружков»  - плановое значение – 106 человек, фактическое значение – 118 человек.

Показатель 1.2. «Количество культурных акций, конкурсов, фестивалей»  - плановое значение – 27 единиц, фактическое значение – 32 единиц.

Показатель 1.3. «Количество участников культурно-досуговых мероприятий»  - плановое значение – 7985 человек, фактическое значение – 9582 человек.

Показатель 1.4. «Прирост объема платных услуг к предыдущему году»  - плановое значение – 6,2 тыс. рублей, фактическое значение – 50,7 тыс. рублей.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Жуковский сельский дом культуры» (МБУК «Жуковский СДК»). Для предоставления субсидии на выполнение муниципального задания Администрацией Жуковского сельского поселения заключено соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Жуковский СДК».

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения Дубовского района «Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 1 495,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 495,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 1 495,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 495,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 495,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 495,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 495,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 112.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 400,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 № 17.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2023 году находится на высоком уровне и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения»

за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №112, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Участниками мероприятий активной политики занятости населения и социальная поддержка безработных граждан стали 30 человек.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы обеспечивались подходы по предоставлению равных возможностей всем гражданам независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости.

Предотвращению роста напряженности на рынке труда способствовали мероприятия по организации временного трудоустройства с выплатой материальной поддержки их участникам, а также организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Содействие занятости населения» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество граждан, принятых на временные рабочие места»  – плановое значение – 27, фактическое значение – 30.

Показатель 1.1 «Количество граждан, принятых на временные рабочие места» - плановое значение – 15, фактическое значение – 22.

Показатель 1.3 «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» - плановое значение –12, фактическое значение – 8.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан» выполнено.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», а также в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных работ, расширения их социальной направленности Администрацией Жуковского сельского поселения ежегодно утверждаются объемы и виды общественных работ.

В отчетном году по гражданско-правовым договорам привлечены 22 человек, из них 22 человек – за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой.

Основными видами общественных работ являлись: благоустройство и озеленение территорий.

Основное мероприятие 1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» выполнено

Общественные работы организованы для 8 человек, из них 8 человек – за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой.

Основными видами работ для подростков являются работы по благоустройству.

По подпрограмме «Содействие занятости населения Жуковского сельского поселения» предусмотрено 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 400,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 400,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 400,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
391,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 391,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №113.

Ответственный исполнитель – Администрации Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 305,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 № 16.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2023 году находится на высоком уровне и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №113, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

произведена очистка дорог от свежевыпавшего снега на территории Жуковского сельского поселения;

произведена борьба с наледями и зимней скользкостью путем рассеивания фрикционных материалов (песка) на тротуарах Жуковского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям;

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»  – плановое значение – 7,0 км, фактическое значение – 7,0 км.

Показатель 1.1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»  – плановое значение – 7,0 км, фактическое значение – 7,0 км.

Показатель 2 «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах» - плановое значение – 62 штук, фактическое значение – 62 штук.

Показатель 2.1. «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах» - плановое значение – 62 штук, фактическое значение – 62 штук.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено.

Заключен контракт с ИП Найверт А.А. и ИП Кряжев А.Г. на зимнее содержание дорог, в рамках контракта произведена очистка дорог от свежевыпавшего снега на территории Жуковского сельского поселения;

Заключен контракт с ИП Шахаев П.И. на обрезку деревьев, кустарников вдоль дорог муниципального назначения, контракт с ИП Тыняный М.В. на покос сорной растительности вдоль дорог муниципального назначения.

По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах» выполнено.

Специалистами Администрации обеспечивается сохранность и надлежащее состояние установленных дорожных знаков.

В течение 2022 года произведена установка новых дорожных знаков, вдоль дорог в населенных пунктах Жуковского сельского поселения, заключен контракт с ИП Тыняный М.В.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Жуковского сельского поселения на 2019 – 2030 годы» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 305,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 305,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 305,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 305,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 305,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
299,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 299,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №114.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском  поселении».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения  «Энергоэффективность» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 0,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 № 21.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» в 2023 году находится на высоком уровне и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №114, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Проведены беседы с работниками бюджетных учреждений и встреч с жителями поселения по повышению уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

осуществление в бюджетной сфере Жуковского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта за счет оснащения источников потребления электроэнергии приборами учета, установкой таймеров на уличное освещение населенных пунктов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии»  – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой Администрацией Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Количество специалистов и руководителей, которых планируется обучить основам теплоснабжения и энергосбережения» - плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском  поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие»

Выполнены работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие.

Основное мероприятие 1.2 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению»

Проведены мероприятия по уменьшению потребления энергоресурсов.

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 117.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

«Взносы в АСМО».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 7 045,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 № 12.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году на высоком уровне и составил 1,6.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении,  создания экономических и организационных условий для развития институтов инициатив гражданского общества в Жуковском сельском поселении, использования их потенциала в решении проблем местного значения в Жуковском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 №117, ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в двух подпрограммах.

1.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» достигнуты следующие результаты:

- совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- 5 муниципальных служащих прошли повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование.

- публикация информации Жуковского сельского поселения в районной газете «Светоч»;

официальное размещение муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов и Администрации Жуковского сельского поселения, подлежащих размещению на Официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения в сети Интернет

1.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения.

1.3. В рамках реализации подпрограммы 3 «Взносы в АСМО» достигнуты следующие результаты:

уплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения
«Муниципальная политика» в 2023 году

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям.

Показатель 1 «Доля специалистов (муниципальных служащих), имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» – плановое значение – 30 процентов, фактическое значение – 83,3 процентов.

Показатель 2 «Доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – плановое значение – 15 процентов, фактическое значение – 16,7 процента.

Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 16,7 процентов.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 15,0 процентов, фактическое значение – 66,7 процентов.

Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы 2» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 94,6 процентов.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы 3» – плановое значение – 65,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1  «Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов».

За счет бюджета Администрации Жуковского сельского поселения производилось обслуживание Официального сайта Администрации. Сайт необходим для размещения нормативно-правовых актов Администрации Жуковского сельского поселения, Собрания депутатов Жуковского сельского поселения, а также разъяснительной информации, касающейся жителей Жуковского сельского поселения.

За счет местного бюджета Администрацией Жуковского сельского поселения производилась публикация информационного материала в районной газете «Светоч».

Основное мероприятие 1.2  «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих».

- произведено обучение и повышение квалификации главы Администрации и 4 специалистов поселения. Обучение пройдено по следующим направлениям:

обучение по программе «Пожарно-технический минимум», по ГО и ЧС, по охране труда;

профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер»;

повышение квалификации по «Управлению закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд».

Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих». В рамках основного мероприятия изменения штатной численности не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.4 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией».

За счет местного бюджета Администрацией Жуковского сельского поселения производились предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и  1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Жуковского сельского поселения».

За счет местного бюджета достигнуто повышение результативности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которые достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Взносы АСМО» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и  1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1 «Членство Администрации Жуковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»».

Произведена оплата членского взноса  в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области.

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Жуковского сельского поселения заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области».

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области уплачены своевременно и в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Взносы АСМО» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 7 045,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7 045,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 7 045,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7 045,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7 045,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6 660,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6 660,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 116.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 4 подпрограмм:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным  долгом Жуковского сельского поселения»;

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2023 году финансирование не предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год утвержден постановлением Администрацией Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 №19.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2023 году находится на высоком уровне и составил 0,99.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 116 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 2 978,0 тыс. рублей или 29,4 процента от всех поступлений;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 11 955,8 тыс. рублей или 91,4 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 1 843,0 тыс. рублей;

принято Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 20232 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

внесены ряд изменений в Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.01.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении».

В 2023 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, реализованы полномочия по внутреннему финансовому аудиту за соблюдением правильности и обоснованности расчетов по бюджетной отчетности.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Жуковского сельского поселения на долгосрочный период»  – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 3 548,5 тыс. рублей, фактическое значение – 2 978,0 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Жуковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 90,0 процентов, фактическое значение – 98,0 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 91,4 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Жуковского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Жуковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Жуковского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов  бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Жуковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Жуковского сельского поселения до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Жуковского сельского поселения 16.10.2018 № 87 (в редакции постановления №57 от 03.06.2019г.).

Налоговые и неналоговые доходы Жуковского сельского поселения Дубовского района в 2023 году исполнены в объеме 2 978,0 тыс. рублей или 83,9 процента к бюджетным назначениям.

Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения» выполнено. Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, которая утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2023 г №45. Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Жуковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Жуковского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 13 муниципальных программ Жуковского сельского поселения, на реализацию которых в 2023 году направлено 11 715,5 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2023 года приняты Решения Собрания депутатов:

внесение изменений в Решение от 26.01.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении»

Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета  сельского поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлениями и распоряжениями Администрации Жуковского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным  долгом Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основные мероприятие и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено.  По итогам 2023 года муниципальный долг Жуковского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным  долгом Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

9. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным

имуществом»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 115.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» включает в себя 1 подпрограмму:

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 61,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 №18.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в 2023 году на высоком уровне и составил 1,1.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в 2023 году

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 г №115, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Жуковского сельского поселения.

По состоянию на 31.12.2023г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 36 объекта недвижимости, из них на 31 объект право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе и на земельные участки.

На 31 декабря  2023 года 2 нежилых помещения, находящихся в собственности поселения, переданы в аренду.

В течение 2023 года:

Были проведены работы по изготовлению схемы расположения и межевого плана, предусматривающих образование земельного участка из свободных земель под туристическое обслуживание в ст. Жуковская.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в 2023 году

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям.

Показатель 1 «Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Жуковского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права»  – плановое значение – 0 единица, фактическое значение – 0 единица.

Показатель 2 «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 3 «Межевание земельных участков» плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единиц.

Показатель 4 «Количество приватизированных объектов» плановое значение – 0 единица, фактическое значение – 0 единица.

Показатель 5 «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (%)» плановое значение – 100 единица, фактическое значение – 104,8 единица.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Жуковского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» – плановое значение – 81,7 тыс. рублей, фактическое значение –85,6 тыс. рублей.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.3 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков».

изготовлены схемы расположения и межевого плана, предусматривающих образование земельного участка из свободных земель под туристическое обслуживание в ст. Жуковская.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 61,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 61,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 61,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 61,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 41,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

10. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 №108.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» включает в себя 1 подпрограмму:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 92,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 № 14.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» в 2023 году находится на высоком уровне и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении,  в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 №108, ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

1.1. В рамках реализации программы  «Социальная поддержка граждан» достигнуты следующие результаты:

производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, ушедшим на пенсию.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, из которого фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю.

Показатель 1 «Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (муниципальная пенсия за выслугу лет, гражданам осуществлявшим деятельность в органах местного самоуправления)»  – плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 1 человек.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках программы  «Социальная поддержка граждан» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих Жуковского сельского поселения (выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в связи с выходом их на пенсию)».

В целях реализации решения Собрания депутатов Жуковского сельского поселения «О принятии «Положения «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  муниципального образования «Жуковское сельское поселения»» производится выплата пенсии Главе Администрации сельского поселения, ушедшему на пенсию. Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии.

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 92,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 92,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 92,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 92,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 92,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 90,8тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –90,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

11. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 109.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 2 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Жуковском сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Жуковском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 1,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год утвержден постановлением Администрацией Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 № 6.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году находится на удовлетворительном уровне и составил 0,8.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №109, ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Жуковского сельского поселения и их проектов;

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям;

снижение коррупциогенных  факторов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную и антиэкстремистскую пропаганду среди населения;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления;

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям.

Показатель 1 «Доля  участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества участвующих)»  – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2 «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 2 мероприятий, фактическое значение – 2 мероприятий.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции» – плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 1.2. «Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления» - плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2.1 «Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Жуковском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.

Приведение нормативных правовых актов Жуковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством  и законодательством Ростовской области, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Жуковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений» выполнено.

Проведено общее собрание работников Администрации Жуковского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Жуковском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Организационно-технические мероприятия» выполнено.

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Жуковском сельском поселении:

реализован план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации на территории Жуковского сельского поселения Дубовского района Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Ежемесячно специалистом по правовой, кадровой работе и архивному делу Администрации Жуковского сельского поселения отчитывается о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ.

Проводятся тематические беседы, направленные на соблюдение правовых норм и этических правил совместного проживания лиц различной национальности.

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 1,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 № 94.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта Жуковского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году финансирование предусмотрено в размере 0,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 №20.

Уровень реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году находится на высоком уровне и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 г №94, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- спортсмены Жуковского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по шахматам, по армрестлингу, гиревому спорту, мини-футболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта;

- спортивная площадка, имеющиеся на территории Жуковского сельского поселения, позволяет заниматься спортом жителям любого возраста.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям.

Показатель 1 «Процент охвата населения Жуковского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»  – плановое значение – 13 процентов, фактическое значение – 13 процентов.

Показатель 2 «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» – плановое значение – 13 единиц, фактическое значение – 13 единиц.

Показатель 1.1. «Доля граждан Жуковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения» – плановое значение – 205 человека, фактическое значение – 234 человека.

Показатель 1.2. «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» – плановое значение – 13 единиц, фактическое значение – 13 единиц.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольных события.

Основное мероприятие 1.1. «Участие в спортивных мероприятиях»:

Регулярно принимают участие в районных соревнованиях по армрестлингу, гиревому спорту, мини-футболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта.

Основное мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы Жуковского сельского поселения для занятий спортом»:

для занятий спортом поселение Жуковского сельского поселения оснащено спортивной площадкой.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 015.11.2019 № 93.

Ответственный исполнитель – Администрация Жуковского сельского поселения.

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 1 подпрограмм:

«Развитие водохозяйственного комплекса».

На реализацию муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 200,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 26.02.2024 №13.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы находится на низком уровне и равна 0,5.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2023 год

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Жуковского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду осуществлено за счет:

повышения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество берегоукрепительных сооружений, в неудовлетворенном или опасном техническом состоянии, в общем числе берегоукрепительных сооружений»  – плановое значение – 0, фактическое значение – 1.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие водохозяйственного комплекса» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Осуществление мониторинга за техническим состоянием берегоукрепительных сооружений»:

- своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на состояние берегоукрепительных сооружений.

Основное мероприятие 1.2 «Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области»:

- повышение уровня защищенности территории и населения Жуковского сельского поселения посредством обеспечения безопасности берегоукрепительных сооружений, снижение размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.

По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды в Жуковском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое находится на стадии исполнения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Жуковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 1 200,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 200,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 30.12.2022 № 57 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 1 200,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 200,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 200,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 200,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 200,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.