РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» декабря 2024 г № 147 ст. Жуковская

**О внесении изменений в постановление Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 №111 «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения**

**и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»**

 В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения [от 13.09.2024 № 78](https://www.donland.ru/documents/17875/) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения», распоряжение Администрации Жуковского сельского поселения от 27.10.2020 г. № 84 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения **постановляет:**

 1. Внести в постановление Администрации Жуковского сельского поселения [от 03.12.2018 № 111](https://www.donland.ru/documents/9719/) «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста по вопросам жилищного-коммунального хозяйства Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

 Приложение № 1

к постановлению

Администрации Жуковского сельского поселения

от 26.12.2024 № 147

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 111 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Жуковского сельского поселения

от 03.12.2018 № 111

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Жуковское сельское поселение подвержено угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.

Для Жуковского сельского поселения ключевыми являются следующие проблемами:

отсутствие на территории пожарных частей;

недостаточное оснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения и обеспечения полного охвата территории противопожарным прикрытием;

недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории Жуковского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Жуковского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Жуковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

дооснащение современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера.

1. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» не связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

уменьшение количества пожаров,

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,

снижение числа травмированных и погибших,

сокращение материальных потерь,

ликвидации чрезвычайных ситуаций,

средств спасения и оперативного реагирования при возникновении катастроф и стихийных бедствий, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций исходя из существующих угроз их возникновения.

II. Паспорт

муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы  | – | Мелешкин Михаил Александрович, Глава Администрации Жуковского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | – | Администрация Жуковского сельского поселения (Черненкова Елена Евгеньевна, специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) |
| 1.3 | Срок реализации муниципальной программы  | – | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы  | – | снижение количества пожаров к 2030 году на 15,0 процентов к 2020 году;повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения информирования населения – 100 процентов от количества населения Жуковского сельского поселения;модернизация системы оповещения населения Жуковского сельского поселения – 100 процентов от оповещаемого населения действующей системой оповещения. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы 791,3 тыс. рублей, в том числе:2019 – 2024 годы – 763,8 тыс. рублей;2025 – 2030 годы – 27,5 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | – | связь с национальными целями, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уро-вень пока-зате-ля  | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния(по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя  | Значения показателей  | Доку-мент  | Ответст-венный за дости-жение показателя  | Инфор-мационная система |
| зна-чение | год | 2025год | 2026год | 2027год | 2030год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 1.1. | Количество ландшафтных пожаров | МП | убывание | процен-тов | ведом-ствен-ный | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление от 03.12.2018 №111 | Администрация Жуковского сельского поселения | инфор-мационная система отсутствует |
| 2.1. | Доля населения Жуковского сельского поселения проинформированного по вопросам пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций и правил поведения на водных объектах | МП | возраста-ние | процен-тов | ведом-ствен-ный | 50 | 2023 | 60 | 70 | 80 | 100,0 | Постановление от 03.12.2018 №111 | Администрация Жуковского сельского поселения | инфор-мационная система отсутствует |
| 3.1. | Доля населения Жуковского сельского поселения, охваченного автоматизирован-ными техническими средствами оповещения | МП | возраста-ние | процен-тов | ведом-ствен-ный | 51,0 | 2023 | 61,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | Постановление от 03.12.2018 №111 | Администрация Жуковского сельского поселения | инфор-мационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

 Постановление от 03.12.2018 №111 – Постановление Администрации Жуковского сельского поселения [от 03.12.2018 № 111](https://www.donland.ru/documents/9719/) «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  | Связь с показателями  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий **«**Пожарная безопасность» Куратор – Мелешкин Михаил Александрович, Глава Администрации Жуковского сельского поселения.Ответственный за реализацию: Администрация Жуковского сельского поселения (Черненкова Елена Евгеньевна, специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству).Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации пожаров | предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров и чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами природного и техногенного характера;обеспечение защиты населения от пожаров природного и техногенного характера;обеспечение высокой готовности органов управления  | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;доля населения Жуковского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием |
|  |  |  |  |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий **«**Защита от чрезвычайных ситуаций» Куратор – Мелешкин Михаил Александрович, Глава Администрации Жуковского сельского поселения.Ответственный за реализацию: Администрация Жуковского сельского поселения (Черненкова Елена Евгеньевна, специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству).Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.2.1. | Обеспечено информирование населения о правилах поведения и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации | предупреждение, снижение рисков возникновения негативных последствий при чрезвычайных ситуациях и масштабов их последствий;повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;обеспечение высокой готовности органов управления. | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях  |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий **«**Обеспечение безопасности на воде» Куратор – Мелешкин Михаил Александрович, Глава Администрации Жуковского сельского поселения.Ответственный за реализацию: Администрация Жуковского сельского поселения (Черненкова Елена Евгеньевна, специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству).Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия по пропаганде и обучению населения мерам безопасности на водных объектах | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий на водных объектах;повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций на водных объектах. | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях  |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| местный бюджет (всего), из них: | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| местный бюджет (всего), из них: | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Жуковского сельского поселения (Черненкова Елена Евгеньевна, специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Жуковского сельского поселения | – | муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименова-ние показателя  | Уро-вень пока-зате-ля  | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя  | Значения показателей  | Доку-мент  | Ответст-венный за дости-жение показателя  | Связь с показа-теляминацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зна-че-ние | год | 2025год | 2026год | 2027год | 2030год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |
| 1.1. | Оснащены системами противопожарного оповещения малообеспеченных, многодетных слоев населения | МП | возраста-ние | единиц | ведом-ствен-ный | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | Поста-новле-ние от 03.12.2018 №111 | Админист-рация Жуковско-го сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-оннаясис-тема отсут-ствует |
| 1.2. | Охват населения системой оповещения | МП | возраста-ние | человек | ведом-ствен-ный | 1025 | 2023 | 1030 | 1035 | 1040 | 1050 | Поста-новле-ние от 03.12.2018 №111 | Админист-рация Жуковско-го сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-оннаясис-тема отсут-ствует |
| 1.3. | Проведен инструктаж населения по пожарной безопасности | МП | возраста-ние | единиц | ведом-ствен-ный | 140 | 2023 | 140 | 145 | 150 | 150 | Поста-новле-ние от 03.12.2018 №111 | Админист-рация Жуковско-го сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-оннаясис-тема отсут-ствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

Постановление от 03.12.2018 №111 – Постановление Администрации Жуковского сельского поселения [от 03.12.2018 № 111](https://www.donland.ru/documents/9719/) «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1 Профилактика ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | увеличение уровня противопо-жарной защищеннос-ти населенных пунктов | Обеспечение противопожарной защиты населенных пунктов Жуковского сельского поселения | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)2Организация обучения населения мерам пожарной безопасности (профилактические беседы с населением, вручение памяток) | увеличение уровня противопо-жарной защищеннос-ти и защиты | Уменьшение количества возникновения пожаров в быту | человек | 1025 | 2023 | 1030 | 1035 | 1040 |
| 1.3. | Мероприятие (результат)3Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.) | увеличение уровня противопо-жарной защищеннос-ти и защиты | Улучшение оперативной возможности добровольных пожарных по тушению пожаров | человек | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Мероприятие (результат)4 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Жуковского сельского поселения | увеличение уровня противопо-жарной защищеннос-ти и защиты | Осуществление функции по обеспечению предупреждения пожаров в Жуковском сельском поселении | процентов | 50 | 2023 | 55 | 60 | 65 |
| 1.5. | Мероприятие (результат)5 Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | увеличение уровня противопо-жарной защищеннос-ти и защиты | Осуществление функции по обеспечению предупреждения работников о пожаре в здании Администрации Жуковского сельского поселения | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | Х | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| местный бюджет (всего), из них: | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 951 | 0310 | 07.4.01.28050 | 240 | 27,5 | 0,0 | 27,5 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Профилактика ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности (профилактические беседы с населением, вручение памяток)» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.)» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Жуковского сельского поселения» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5 «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность, наименование исполнительного органа Жуковского сельского поселения) | Вид подтверж-дающего документа  | Информационная система (источник данных)  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1«Профилактика ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности» | Х | Администрация Жуковского сельского поселения  | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 01.06.202501.06.202601.06.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 01.09.202501.09.202601.09.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Мероприятие (результат)2«Организация обучения населения мерам пожарной безопасности (профилактические беседы с населением, вручение памяток)» | Х | Администрация Жуковского сельского поселения  | Х | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 2.1.1. Информация о ходе выполнения работ с населением | 01.07.202501.07.202601.07.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Промежуточная информация о  работахс населением | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 2.1.2. Информация о ходе выполнения работ с населением | 01.10.202501.10.202601.10.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Промежуточная информация о  работахс населением | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Контрольная точка 2.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 20.12.202520.12.202620.12.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Итоговая информация о  работахс населением | информационная система отсутствует |
| 1.18 | Мероприятие (результат) 3«Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.)» | Х | Администрация Жуковского сельского поселения  | Х | информационная система отсутствует |
| 1.19 | Контрольная точка 3.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18.03.202518.03.202618.03.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация об определе-нии контрагентов для оказания услуги (выполнения работ)  | информационная система отсутствует |
| 1.20 | Контрольная точка 3.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 10.07.202510.07.202610.07.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о финансиро-вании работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.21 | Контрольная точка 3.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 10.10.202510.10.202610.10.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о финансиро-вании работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.22 | Контрольная точка 3.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | 20.12.202520.12.202620.12.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.31 | Мероприятие (результат) 4 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Жуковского сельского поселения» | Х | Администрация Жуковского сельского поселения  | Х | информационная система отсутствует |
| 1.32 | Контрольная точка 4.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18.03.202518.03.202618.03.2026 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация об определе-нии контрагентов для оказания услуги (выполнения работ)  | информационная система отсутствует |
| 1.33 | Контрольная точка 4.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 10.07.202510.07.202610.07.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о финансиро-вании работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.34 | Контрольная точка 4.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 10.10.202510.10.202610.10.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о финансиро-вании работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.35 | Контрольная точка 4.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | 20.12.202520.12.202620.12.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.44 | Мероприятие (результат) 5 «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения» | Х | Администрация Жуковского сельского поселения  | Х | информационная система отсутствует |
| 1.45 | Контрольная точка 5.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18.03.202518.03.202618.03.2026 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация об определе-нии контрагентов для оказания услуги (выполнения работ)  | информационная система отсутствует |
| 1.46 | Контрольная точка 5.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 10.07.202510.07.202610.07.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о финансиро-вании работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.47 | Контрольная точка 5.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 10.10.202510.10.202610.10.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о финансиро-вании работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.48 | Контрольная точка 5.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | 20.12.202520.12.202620.12.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Жуковского сельского поселения (Черненкова Елена Евгеньевна, специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Жуковского сельского поселения | – | муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание показателя  | Уро-вень пока-зате-ля  | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя  | Значения показателей  | Доку-мент  | Ответст-венный за дости-жение показателя  | Связь с показа-теляминацио-нальных целей | Инфор-маци-он-наясисте-ма |
| зна-че-ние | год | 2025год | 2026год | 2027год | 2030год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информирование населения о правилах поведения и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации» |
| 1.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с населением | МП | возраста-ние | единиц | ведом-ствен-ный | 4 | 2023  | 4 | 4 | 4 | 4 | Поста-новле-ние от 03.12.2018 №111 | Админист-рация Жуковско-го сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-он-наясисте-маотсут-ствует |
| 1.2. | Охват населения системой оповещения | МП | возраста-ние | человек | ведом-ствен-ный | 1025 | 2023  | 1030 | 1035 | 1040 | 1050 | Поста-новле-ние от 03.12.2018 №111 | Админист-рация Жуковско-го сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-он-наясисте-маотсут-ствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

Постановление от 03.12.2018 №111 – Постановление Администрации Жуковского сельского поселения [от 03.12.2018 № 111](https://www.donland.ru/documents/9719/) «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информирование населения о правилах поведения и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций | повышение уровня безопасности людей | обеспечение безопасности людей при чрезвычайных ситуациях | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)2 Охват населения системой оповещения | Повышение уровня защищенности и защиты территории Жуковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения | процентов | 51 | 2023 | 61 | 85 | 85 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025  | 2026  | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Охват населения системой оповещения» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность, наименование исполнительного органа Жуковского сельского поселения) | Вид подтверж-дающего документа  | информационная система (источник данных)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информирование населения о правилах поведения и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций»; | Х | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 «Охват населения системой оповещения» | Х | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 2.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18.03.2025 18.03.202618.03.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация об определе-нии контрагентов для оказания услуги (выполнения работ) в 2025 году | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 2.1.2. Заключение контракта (контракты) на приобретение материальных средств | 30.06.202530.06.202630.06.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Информация о заключении контракта | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 2.1.3. Подписание акта приема-передачи материальных средств | 30.11.202530.11.202630.11.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Информация о приемке-передаче материальных средств | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 2.1.4. Установка системы оповещения на объекте | 25.12.202525.12.202625.12.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Информация об установке системы оповещения | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Жуковского сельского поселения (Черненкова Елена Евгеньевна, специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Жуковского сельского поселения | – | муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание показателя  | Уро-вень пока-зате-ля  | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя  | Значения показателей  | Доку-мент  | Ответст-венный за дости-жение показателя  | Связь с показа-теляминацио-нальных целей | Инфор-маци-он-наясисте-ма |
| зна-че-ние | год | 2025год | 2026год | 2027год | 2030год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по пропаганде и обучению населения мерам безопасности на водных объектах» |
| 1.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах) | МП | возраста-ние | единиц | ведом-ствен-ный | 3 | 2023  | 4 | 4 | 4 | 4 | Поста-новле-ние от 03.12.2018 №111 | Админист-рация Жуковско-го сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-он-наясисте-маотсут-ствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

Постановление от 03.12.2018 №111 – Постановление Администрации Жуковского сельского поселения [от 03.12.2018 № 111](https://www.donland.ru/documents/9719/) «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по пропаганде и обучению населения мерам безопасности на водных объектах» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах) | повышение уровня безопасности людей | обеспечение безопасности людей при чрезвычайных ситуациях | единиц | 3 | 2023 | 4 | 4 | 4 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025  | 2026  | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах)» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 951 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность, наименование исполнительного органа, организации) | Вид подтверж-дающего документа  | информационная система (источник данных)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по пропаганде и обучению населения мерам безопасности на водных объектах» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах)» | Х | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1. Организация собраний граждан в разрезе населенных пунктов по обучению населения мерам безопасности на водных объектах | 10.06.2025 10.06.202610.06.2027 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | информация о собраниях граждан в разрезе населенных пунктов в 2025 году | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.