**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 февраля 2025 года № 10 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Жуковского сельского поселения» по результатам за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 110, за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 11.02.2025 № 10

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №110, за 2024 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №110 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Жуковского сельского поселения.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Жуковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

выполнены работы по благоустройству населенных пунктов Жуковского сельского поселения (ст. Жуковская, х. Овчинников, х. Харсеев, ст. Подгоренская);

приобретен и высажен посадочный материал (саженцы деревьев, кустарники);

приобретены строительные материалы (песок);

приобретение комплектующих к триммеру;

произведена противоклещевая обработка территории мест прогона скота и территории парка в ст. Жуковской, территории спортивной площадки и детских площадок в населенных пунктах Жуковского сельского поселения, произведена дератизация кладбищ Жуковского сельского поселения;

произведена уборка несанкционированных свалок Жуковского сельского поселения;

произведен частичный ремонт уличного освещения в ст. Жуковская.

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Жуковского сельского поселения и организации мероприятий по благоустройству территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Жуковского сельского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**сведения о достижении контрольных событий**

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок)» выполнено.

Произведена противоклещевая обработка территории мест прогона скота и территории парка в ст. Жуковской; произведена уборка несанкционированных свалок Жуковского сельского поселения; произведен частичный ремонт уличного освещения в ст. Жуковская, произведены дератизационные работы на кладбищах поселения.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения» выполнено.

Реализованы мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения.

Основное мероприятие 3.2 «Обслуживание объектов газового хозяйства» выполнено.

Выполнены работы по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, обследованию дымового и вентиляционного канала.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 1 466,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 466,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 1 466,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 466,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 466,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
 1 350,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 350,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям.

Показатель 1. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы» – плановое значение – 1 единиц, фактическое значение – 1 единиц.

Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3 «Уровень газификации сельского поселения» – плановое значение – 75,0 процентов, фактическое значение – 75,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Жуковского сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии» – плановое значение – 60 процентов, фактическое значение – 60 процентов.

Показатель 1.2 «Уровень газификации сельского поселения» – плановое значение – 75 процентов, фактическое значение – 75 процентов.

Показатель 2.1 «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» – плановое значение – 60 процентов, фактическое значение – 60 процентов.

Показатель 2.2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» – плановое значение – 85 процентов, фактическое значение – 85 процентов.

Показатель 2.3 «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» – плановое значение – 65 процентов, фактическое значение – 65 процентов.

Показатель 2.4 «Доля очистки территорий от несанкционированных свалок» – плановое значение – 75 процентов, фактическое значение – 75 процентов.

Показатель 3.1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы в 2024 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (1/1);

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (100,0/100,0);

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0 (75,0/75,0);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0 (60,0/60,0);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0 (75,0/75,0);

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0 (60,0/60,0);

Степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,0 (85,0/85,0);

Степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,0 (65,0/65,0);

Степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,0 (75,0/75,0).

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,0 (100,0/100,0)

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,92 (1 350,3/1 466,3).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,92 = 1,09, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,09 х 0,2 = 1,02, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1. 1  «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1. 2  «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | - | Х | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 2. 1  «Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благо-устройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | - проведены работы по благоустройству населенных пунктов Жуковского сельского поселения (ст. Жуковская, х. Овчинников, х. Харсеев, ст. Подгоренская)  -приобретение посадочного материала (саженцы деревьев, кустарников);  -приобретение строительных материалов (песок); -приобретение комплектующих к триммеру;  - произведена уборка несанкционированных свалок Жуковского сельского поселения;  - произведен частичный ремонт уличного освещения | - |
| 7 | Основное мероприятие 2. 2  «Расходы на профилактические мероприятия территории населенных пунктов Жуковского сельского поселения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация противоклещевой обработки территории Жуковского сельского поселения | - произведена противоклещевая обработка территории мест прогона скота и территории парка в ст. Жуковской, территории спортивной площадки и  территорий детских игровых площадок в Жуковском сельском поселении, проведена дератизация кладбищ Жуковского сельского поселения | - |
| 8 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2024 | Х | 31.12.2024 | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты по частичному ремонту уличного освещения, работам по благоустройству, приобретению строительнных материалов, основных средств |  |
| 9 | Подпрограмма 3  «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 3.1.  «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещению | Произведена своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещению |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.2.  «Обслуживание объектов газового хозяйства» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворенности населения Жуковского сельского поселения уровнем коммуналь-ного обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, ремонт объектов коммунального хозяйства | Выполнены работы по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, обследованию дымового и вентиляционного канала |  |
| 12 | Контрольное событие подпрограммы 3 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2024 | Х | 31.12.2024 | повышение удовлетворенности населения Жуковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Заключены контракты по поставке электроэнергии, обслуживанию газораспределительных сетей |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг» | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» | Всего | 1 466,3 | 1 466,3 | 1 350,3 |
| местный бюджет | 1 466,3 | 1 466,3 | 1 350,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 1  «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2  «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | Всего | 1 041,3 | 1 041,3 | 1 026,0 |
| местный бюджет | 1 041,3 | 1 041,3 | 1 026,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 1  «Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» | Всего | 1 020,3 | 1 020,3 | 1 007,0 |
| местный бюджет | 1 020,3 | 1 020,3 | 1 007,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 2  «Расходы на профилактические мероприятия территории населенных пунктов Жуковского сельского поселения» | Всего | 21,0 | 21,0 | 19,0 |
| местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 19,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Всего | 425,0 | 425,0 | 324,3 |
| местный бюджет | 425,0 | 425,0 | 324,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.  «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения» | Всего | 400,0 | 400,0 | 300,8 |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 300,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2.  «Обслуживание объектов газового хозяйства» | Всего | 25,0 | 25,0 | 23,5 |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 23,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | | | | |
| план | | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы | единиц | 1 | | 1 | 1 | |  | |
| 2 | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения | процентов | 100 | | 100 | 100 | |  | |
| 3 | Показатель 3 «Уровень газификации сельского поселения» | процентов | 25 | | 75 | 75 | |  | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 4 | Показатель 1.1. «Доля объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Жуковского сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии» | процентов | 60 | | 60 | 60 | |  | |
|  | Показатель 1.2. «Уровень газификации сельского поселения» | процентов | 35 | | 75 | 75 | |  | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 5 | Показатель 2.1. Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 60 | 60 | | | 60 | | - | |
| 5 | Показатель 2.2. Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процентов | 85 | 85 | | | 85 | | - | |
| 6 | Показатель 2.3. Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 65 | 65 | | | 65 | | - | |
| 7 | Показатель 2.4. Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процентов | 70 | 70 | | | 70 | | - | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | | | | |
| 8 | Показатель 3.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Жуковского сельского поселения. | процентов | 100 | 100 | | | 100 | |  | |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» | Х | Х | 116,0 | 15,3 |
|  | Подпрограмма 1  «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. 1  «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. 2  «Строительство и реконструкция объектов газификации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | Х | Х | 15,3 | 15,3 |
|  | Основное мероприятие 2. 1  «Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» | 1 020,3 | 1 007,0 | 13,3 | 13,3 |
|  | Основное мероприятие 2. 2  «Расходы на профилактические мероприятия территории населенных пунктов Жуковского сельского поселения» | 21,0 | 19,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Подпрограмма 3  «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Х | Х | 100,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1.  «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения» | 400,0 | 300,8 | 99,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2.  «Обслуживание объектов газового хозяйства» | 25,0 | 23,5 | 1,5 | 0,0 |

Таблица 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» отчетный период 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | | 2 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1* | | Подпрограмма 1  «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг» | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | | Х | Х | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2* | | Основное мероприятие 1. 1«Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации» | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | - | | - | - | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3* | | Основное  мероприятие 1.2  Строительство и реконструкция объектов газификации | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | - | | - | - | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | | Х | Х | | 1 041,3 | | 1 041,3 | 1 026,0 | 1 026,0 | 15,3 |
| 5 | | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | - проведены работы по благоустройству населенных пунктов Жуковского сельского поселения (ст. Жуковская, х. Овчинников, х. Харсеев, ст. Подгоренская);  - приобретение посадочного материала (саженцы деревьев, кустарников);  - приобретение строительных материалов (песок); - приобретение комплектующих к триммеру;  - произведена уборка несанкционированных свалок Жуковского сельского поселения;  - произведен частичный ремонт уличного освещения | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 1 020,3 | | 1 020,3 | 1 007,0 | 1 007,0 | 13,3 (экономия в результате закупочных процедур) |
| 6 | | Основное мероприятие 2.2. Расходы на профилактические мероприятия территории населенных пунктов Жуковского сельского поселения | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | - произведена противо-клещевая обработка территории мест прогона скота и территории парка в ст. Жуковской, территории спортивной площадки и  территорий детских игровых площадок в Жуковском сельском поселении, проведена дератизация кладбищ Жуковского сельского поселения | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 21,0 | | 21,0 | 19,0 | 19,0 | 2,0 (экономия в результате закупочных процедур) |
| 7 | | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.  Заключение муниципальных контрактов | | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены муниципальные контракты по частичному ремонту уличного освещения, работам по благоустройству, приобретению строительнных материалов, основных средств | | Х | 31.12.2024 | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 8 | | Подпрограмма 3 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | | Х | Х | | 425,0 | | 425,0 | 324,3 | 324,3 | 100,7 |
| 9 | | Основное  мероприятие 3.1 Мероприятия по оплате коммунальных услуг по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Произведена своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещению | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 400,0 | | 400,0 | 300,8 | 300,8 | 99,2 (оплата по актам выполненных работ) |
| 10 | | Основное мероприятие 3.2. Обслуживание объектов газового хозяйства | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Выполнены работы по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, обследованию дымового и вентиляционного канала | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 25,0 | | 25,0 | 23,5 | 23,5 | 1,5  (оплата по актам выполненных работ) |
| 11 | | Контрольное событие подпрограммы 3.:  Повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов  сельского поселения | | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены контракты по поставке электроэнергии, обслуживанию газораспределительных сетей | | Х | 31.12.2024 | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 12 | | Итого по муниципальной программе | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | | Х | Х | | 1 466,3 | | 1 466,3 | 1 350,3 | 1 350,3 | 116,0 |
|  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | |  | |
|  | |  | | | | |
|  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |
|  |  | | | | | |