**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 февраля 2025 года № 13 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды**

**и рациональное природопользование»**

**за 2024 года**

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения № 93 от 01.11.2019 года «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 11.02.2025 № 13

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения № 93 от 01.11.2019, за 2024 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Жуковского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 20243 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду осуществлено за счет:

повышения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие водохозяйственного комплекса» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Осуществление мониторинга за техническим состоянием берегоукрепительных сооружений»:

- своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на состояние берегоукрепительных сооружений.

Основное мероприятие 1.2 «Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области»:

- повышение уровня защищенности территории и населения Жуковского сельского поселения посредством обеспечения безопасности берегоукрепительных сооружений, снижение размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.

По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды в Жуковском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое находится на стадии исполнения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Анализ факторов,   
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество берегоукрепительных сооружений, в неудовлетворенном или опасном техническом состоянии, в общем числе берегоукрепительных сооружений» – плановое значение – 0, фактическое значение – 1.

Сведения о достижении значения показателя муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки   
эффективности муниципальной программы в 2024 году**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0,0 (0/1);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (0,0/0,0).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0 (0,0/0,0).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы равна 1,0.

4. Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,5, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на низком уровне.

**Раздел 7. Предложения**

**по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Регулярно проводится плановое обследование водоохраной зоны совместно с сотрудниками филиала «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища» с целью своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на состояние берегоукрепительных сооружений.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Осуществление мониторинга за техническим состоянием берегоукрепительных сооружений | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на состояние берегоукрепительных сооружений | Проведено два плановых обследования водоохраной зоны совместно с сотрудниками филиала «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища» | - |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | Повышение уровня защищенности территории и населения Жуковского сельского поселения посредством обеспечения безопасности берегоукрепительных сооружений, снижение размера возможного ущерба от негативного воздействия вод | - | - |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  Развитие водохозяйственного комплекса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Осуществление мониторинга за техническим состоянием берегоукрепительных сооружений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2  Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| I. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество берегоукрепительных сооружений, в неудовлетворенном или опасном техническом состоянии, в общем числе берегоукрепительных сооружений | единиц | - | 0 | 1 | - |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведения закупок | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1. | Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды  и рациональное природопользование»» | 0,0 | Х | 0,0 | - | | 2. | Подпрограмма 1  «Развитие водохозяйственного комплекса» | Х | Х | 0,0 | - | | 3. | Основное мероприятие 1.1.  Осуществление мониторинга за техническим состоянием берегоукрепительных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | 4. | Основное мероприятие 1. 2  Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   [<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» отчетный период 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие водохозяйственного комплекса» | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Осуществление мониторинга за техническим состоянием берегоукрепительных сооружений | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Черненкова Е.Е. | Плановое обследование водоохраной зоны совместно с сотрудниками филиала «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища» (наблюдение за состоянием и соблюдением специального режима использования водоохраной зоны (прибрежной полосы) Цимлянского водохранилища при осуществлении хозяйственной и иной деятельности) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области» | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Черненкова Е.Е. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.:  Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области» | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |