**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 февраля 2025 года № 15 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**Программы Жуковского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» по результатам за 2024 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 117, за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 11.02.2025 № 15

**Отчет**

 **о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 г №117, за 2024 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении, создания экономических и организационных условий для развития институтов инициатив гражданского общества в Жуковском сельском поселении, использования их потенциала в решении проблем местного значения в Жуковском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 №117, ответственным исполнителем в 2024 году реализован комплекс мероприятий.

В 2024 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в двух подпрограммах.

1.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» достигнуты следующие результаты:

 - совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- 1 муниципальный служащий получил дополнительное профессиональное образование.

- публикация информации Жуковского сельского поселения в районной газете «Светоч»;

официальное размещение муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов и Администрации Жуковского сельского поселения, подлежащих размещению на Официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения в сети Интернет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  1.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты: - повышение эффективности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения.1.3. В рамках реализации подпрограммы 3 «Взносы в АСМО» достигнуты следующие результаты:уплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области».**Раздел 2. Результаты реализации** **основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие. Основное мероприятие 1.1 «Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов». За счет бюджета Администрации Жуковского сельского поселения производилось обслуживание Официального сайта Администрации. Сайт необходим для размещения нормативно-правовых актов Администрации Жуковского сельского поселения, Собрания депутатов Жуковского сельского поселения, а также разъяснительной информации, касающейся жителей Жуковского сельского поселения. За счет местного бюджета Администрацией Жуковского сельского поселения производилась публикация информационного материала в районной газете «Светоч». Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих».- произведено обучение и повышение квалификации главы Администрации. Обучение пройдено по следующим направлениям: обучение по программе «Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе»; Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих». В рамках основного мероприятия изменения штатной численности не предусмотрено. Основное мероприятие 1.4 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией».За счет местного бюджета Администрацией Жуковского сельского поселения производились предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя. По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки. В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Жуковского сельского поселения».За счет местного бюджета достигнуто повышение результативности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения. По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которые достигнуто в установленные сроки.  В рамках подпрограммы 3 «Взносы АСМО» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.Основное мероприятие 3.1 «Членство Администрации Жуковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»».Произведена оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области.  На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Жуковского сельского поселения заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области».Членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области уплачены своевременно и в полном объеме.По подпрограмме 3 «Взносы АСМО» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.** Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и** **внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы** Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 7 734,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 7 734,5 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 7 734,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7 734,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 7 734,5 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7 596,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 7 596,1 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы** **за 2024 год**Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которыхфактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям.Показатель 1 «Доля специалистов (муниципальных служащих), имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» – плановое значение – 30 процентов, фактическое значение – 83,3 процентов.Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – плановое значение – 15 процентов, фактическое значение – 15 процентов.Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 15,0 процентов, фактическое значение – 66,7 процентов.Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы 2» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 98,2 процентов.Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы 3» – плановое значение – 65,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы. **Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности**Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 2,8 (83,3/30,0);Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0 (15/15);Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,0 (0,0/0,0);Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 4,4 (66,7/15);Эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,0 (98,2/95,0);Эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1,5 (100,0/65,0).Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,95 ((2,8+1,0+1,0+4,4+1,0+1,5)/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98 (7 596,1/7 734,5).3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:1,0/0,98 = 1,02, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.Уровень реализации муниципальной Программы в целом:1,95 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 0,98 + 0,3 + 0,2 = 1,5, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на высоком уровне. |
|  |
|   |

 |   |

 |  |

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов, размещение информации в СМИ | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение размещения на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов, размещение информации в СМИ | Нормативно-правовые акты и прочая разъяснительная информация регулярно размещаются на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения, производилась публикация информационных материалов в районной газете «Светоч»  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Произведено обучение и повышение квалификации Главы Администрации Жуковского сельского поселения  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Штатная численность аппарата администрации соответствует нормативу |  |
| 1.4  | Основное мероприятие 1.4 Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | Раннее выявление имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы | Произведен предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя, приобретена сезонная вакцина против гриппа | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение своевременного финансирования аппарата управления Администрации Жуковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Членство Администрации Жуковского сельского поселения в ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | Членство Жуковского сельского поселения в Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | Жуковское сельское поселениеявляется членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Муниципальная политика» | Всего | 7 734,5 | 7 734,5 | 7 596,1 |
| местный бюджет | 7 734,5 | 7 734,5 | 7 596,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 63,8 | 63,8 | 62,6 |
| местный бюджет | 63,8 | 63,8 | 62,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов, размещение информации в СМИ | Всего | 28,0 | 28,0 | 27,8 |
| местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 27,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих | Всего | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4«Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих» | Всего | 30,8 | 30,8 | 30,4 |
| местный бюджет | 30,8 | 30,8 | 30,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Всего | 7 650,7 | 7 650,7 | 7 513,5 |
| местный бюджет | 7 650,7 | 7 650,7 | 7 513,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1Финансовое обеспечение деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | Всего | 7 650,7 | 7 650,7 | 7 513,5 |
| местный бюджет | 7 650,7 | 7 650,7 | 7 513,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3«Взносы в АСМО» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.«Членство Администрации Жуковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 1. | Показатель 1. Доля специалистов (муниципальных служащих), имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 83,3 | 30 | 83,3 | Кадровый состав муниципальных служащих остается без изменений |
| 2. | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | 83,3 | 15 | 15 | Произведено обучение и повышение квалификации Главы Администрации Жуковского сельского поселения  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | 0 | 0 | 0 | Смена Главы Администрации Жуковского сельского поселения |
| 1.2 | Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 66,7 | 15 | 66,7 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1. | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы | Процент | 94,6 | 95,0 | 98,2 | - |
| Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» |
| 3.1. | Показатель 3.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы | Процент | 100 | 65,0 | 100,0 | - |

-------------------------------

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Х  | Х | 138,4 | 0,9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Х  | Х  |  1,2 | 0,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1«Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов, размещение информации в СМИ» | 28,0 | 27,8  | 0,2 |  0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2«Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих» | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Основное мероприятие 1.3«Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4«Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих» | 30,8 | 30,3 | 0,5 | 0,4 |
|  | Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Х | Х | 137,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1«Финансовое обеспечение деятельности Администрации Жуковского сельского поселения» | 7 650,7 | 7 513,5  | 137,2 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3«Взносы в АСМО» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1.«Членство Администрации Жуковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 6 | 6 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 6 | 6 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

 отчетный период 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 63,8 | 63,8 | 62,6 | 62,9 | 1,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по освещению деятельности Администрации Жуковского сельского поселения, Собрания Депутатов Жуковского сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | В целях соблюдения норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов заключен контракт на обслуживание официального сайта Администрации Жуковского сельского поселения,  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.Официальная публикация нормативно-правовых актов Жуковского сельского поселения в газете «Светоч» | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | В целях привлечения внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов заключен контракт с ООО «Редакция газеты «Светоч»»  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 0,2 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Специалист по правовой и кадровой работеАдминистрации Жуковского сельского поселения | Совершенствования уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 0,5  |
|  | Основное мероприятие 1.4.Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен контракт на проведение предрейсового и послерейсоваго медицинского освидетельствования водителя, приобретена сезонная вакцина против гриппа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,8 | 30,8 | 30,3 | 30,4 | 0,5 |
|  | Основное мероприятие 1.6.Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Проведена независимая оценка качества учреждений культуры | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событиеПрограммы 1 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет проводится размещение необходимой информации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселенияГлавный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х  | 7 650,7 | 7 650,7 | 7 513,4 | 551,2 | 137,3 |
|  | Основное мероприятие 2.1Финансовое обеспечение аппарата Администрации Жуковского сельского поселения  | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселенияГлавный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х  | 7 650,7 | 7 650,7 | 7 513,5 | 551,3 | 137,2 |
|  | Мероприятие 2.1.1Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Своевременная оплата труда согласно штатному расписанию, недопущение кредиторской задолженности по оплате труда, соблюдение п. 2.1.2.7 соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6 983,0 | 6 983,0 | 6 868,5 | - | 114,5 |
|  | Мероприятие 2.1.2Расходы на обеспечение функций аппарата | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х  | 667,7 | 667,7 | 645,0 | 551,3 | 22,7 |
|  | Мероприятие 2.1.2.2Услуги связи | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселенияСтарший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальный контракт на услуги связи, муниципальный контракт на услуги сотовой связи  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 65,5 | 65,5 | 64,7 | 64,7 | 0,8 |
|  | Мероприятие 2.1.2.3Коммунальные услуги | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальный контракт на услуги по снабжению электроэнергией, муниципальный контракт на услуги поставки природного газа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 118,0 | 118,0 | 101,2 | 101,6 | 16,8 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 2.1.2.4Услуги по содержанию имущества | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселенияСтарший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на проведение: текущего ремонта оргтехники, заправку картриджей, сервисное обслуживание автомобиля  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2.5Прочие услуги | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на приобретение программного обеспечения, страхования ТС, проводится обслуживание регулярное пожарной сигнализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 51,8 | 51,8 | 50,7 | 50,7 | 1,1 |
|  | Мероприятие 2.1.2.6Увеличение стоимости основных средств | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселенияСтарший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | -  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие 2.1.2.7Увеличение стоимости материальных запасов | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселенияСтарший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей, горюче-смазочных материалов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 293,2 | 293,2 | 292,3 | 292,3 | 0,9 |
|  | Мероприятие 2.1.2.8Оплата налогов | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Оплата налогов, сборов на основании налоговой декларации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 97,2 | 97,2 | 94,1 | - | 3,1  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.:Формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселенияГлавный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Эффективное выполнениемуниципальных функцийвозложенных наАдминистрациюЖуковского сельскогопоселения в полном объеме всоответствии с действующим законодательством | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |
|  | Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» | Х | Х | Х  | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1.Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.  Заключение договора с ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен договор с Ассоциацией «СМО РО» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работеАдминистрации Жуковского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х  | 7 734,5 | 7 734,5 | 7 596,1 | 634,2 | 138,4 |