**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 февраля 2025 года № 16 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» по результатам за 2024 год

 В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2019 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 116, за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 11.02.2025 № 16

**Отчет**

 **о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 г №116, за 2024 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год**

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 116 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 3 478,2 тыс. рублей или 30,8 процента от всех поступлений;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 11 347,9 тыс. рублей или 96,9 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 66,4 тыс. рублей;

принято Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

внесены ряд изменений в Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Жуковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 26.01.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении»,

В 2024 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства
о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, реализованы полномочия по внутреннему финансовому аудиту за соблюдением правильности и обоснованности расчетов по бюджетной отчетности.

**Раздел 2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм государственной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Жуковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Жуковского сельского поселения до 2027 года, утвержденным постановлением Администрации Жуковского сельского поселения 16.10.2018 № 87 (в редакции постановления №109 от 18.10.2024г.).

Налоговые и неналоговые доходы Жуковского сельского поселения Дубовского района в 2024 году исполнены в объеме 3 478,2 тыс. рублей или 103,5 процента к бюджетным назначениям.

Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения» выполнено. Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, которая утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 12.07.2024 г №56. Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

 Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

 Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Жуковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Жуковского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 13 муниципальных программ Жуковского сельского поселения, на реализацию которых в 2024 году направлено 11 462,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2024 года приняты Решения Собрания депутатов:

внесение изменений в Решение от 26.01.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении»

Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлениями и распоряжениями Администрации Жуковского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основные мероприятие и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспече­ние прове­дения единой политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2024 года муниципальный долг Жуковского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района», оказало влияние отрицательная динамика доходной части бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района. По итогам 2024 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 3 478,2 тыс. рублей или 103,5 процента к плановым назначениям.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

 Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

 **Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Жуковского сельского поселения на долгосрочный период» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 3 361,3 тыс. рублей, фактическое значение – 3 478,2 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Жуковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 90,0 процентов, фактическое значение – 97,9 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обяза­тельств бюджета Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 96,9 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Жуковского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Жуковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Жуковского сельского поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,03 (3 478,2/3 361,3);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,09 (97,9/90);

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,02 (96,9/95);

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,0 (0/0);

Степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,0 (0/0);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,02 ((1,0+1,03+1,09+1,02+1,0+1,0)/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,02 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,01, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 103,5%  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения  | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных муниципальных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | проведена оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | формиро­вание и исполнение бюджета Жуковского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2024 году более 90 процентов | В 2024 году Жуковское сельское поселение применяет программный принцип планирования и исполнения местного бюджета. Администрацией Жуковского сельского поселения утверждено 13 муниципальных программ. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ составила 97,9 процента к общему объему расходов местного бюджета. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Жуковского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | Внесено изменение в Решение «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении»  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами Жуковского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | сохранение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Жуковского сельского поселения сохранен в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов (3 361,3) | Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 103,5% (3 478,2) | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1. | Показатель 1. Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии | да/нет | да | да | да | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского сельского поселения | тыс. рублей | 2 978,0 | 3 361,3 | 3 478,2 | - |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Жуковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюджета Жуковского сельского поселения |  процентов | 98,0 | 90,0 | 97,9 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обяза­тельств бюджета Жуковского сельского поселения |  процентов | 91,4 | 95,0 | 96,9 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения» |
| 3.1. | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Жуковского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Показатель 3.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Жуковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Жуковского сельского поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |
| 4.1. | Показатель 4.1 Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов поселения, процентов |  процентов | 0 | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальнаяпрограмма «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Х  | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Х  | Х  |  0,0 |  0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки |  0,0 | 0,0  |  0,0 |  0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. 2Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. 3Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Х  | Х  | 0,0  | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения | Х  | Х  | 0,0  | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 |

Таблица №6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 5 | 5 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Таблица №7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 5 | 5 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлениях Администрации Жуковского сельского поселения от 16.10.2018 № 87 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Жуковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Жуковского сельского поселения до 2027 года». В результате проведенных мероприятий за 2024 года в бюджет Жуковского сельского поселения поступило всего доходов 11 281,5 тыс. руб. или 103,5% от плановых назначений.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Бюджет Жуковского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 13 муниципальных программ Жуковского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2024 году 11 462,0 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, составляет 96,7 процента в общем объеме расходов местного бюджета  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 28.02.2024 г №24 внесены изменения в бюджетный прогноз Жуковского сельского поселения | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2.Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | В целях совершенствования бюджетного процесса при необходимости вносятся изменения в решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 26.01.2015 г №82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 10.02.2023 №6 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета», постановлением от 11.04.2020 № 22 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главного распорядителя средств местного бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета)»  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программыВнесение в Собрание депутатов Жуковского сельского поселения проекта решения О бюджете Жуковского сельского поселения  | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Принято распоряжение Администрации Жуковского сельского поселения от 20.06.2024 г №51 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | сохранение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга не планируется | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программыСоблюдение предельного объема муниципального долга Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | При осуществлении деятельности органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения предельный объем муниципального долга Жуковского сельского поселения соблюден | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |