**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 февраля 2025 года № 17 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» по результатам за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 114, за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 11.02.2025 № 17

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.11.2018 № 114, за 2024 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №114, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Проведены беседы с работниками бюджетных учреждений и встреч с жителями поселения по повышению уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

осуществление в бюджетной сфере Жуковского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта за счет оснащения источников потребления электроэнергии приборами учета, установкой таймеров на уличное освещение населенных пунктов.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие»

Выполнены работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие.

Основное мероприятие 1.2 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению»

Проведены мероприятия по уменьшению потребления энергоресурсов.

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов,   
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой Администрацией Жуковского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Количество специалистов и руководителей, которых планируется обучить основам теплоснабжения и энергосбережения» - плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки   
эффективности муниципальной программы в 2024 году**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (100/100);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0 (100/100);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0 (1/1);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 ((1+1+1)/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (1/1).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0 (0,0/0,0).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

**Раздел 7. Предложения**

**по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Факторов, отрицательно повлиявших на исполнение муниципальной программы не выявлено.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | |
| 1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие не планировалась | Потребление электроэнергии находится на низком уровне | - |
| 1.2 | Выполнение комплекса мер по энергосбережению | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | Проведены мероприятия по уменьшению потребления энергоресурсов | Проводятся разъяснительные беседы с гражданами | - |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  Энергоэффективность | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 1  Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2  Выполнение комплекса мер по энергосбережению | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении» | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1.1 Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой Администрацией Жуковского сельского поселения (электроэнергия), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Количество специалистов и руководителей, которых планируется обучить основам теплоснабжения и энергосбережения | единиц | 1 | 1 | 1 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведения закупок | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  | Муниципальная программа  «Энергоэффективность» | Х | Х | 0,0 | 0,0 | | 1. | Подпрограмма 1.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении» | Х | Х | 0,0 | 0,0 | | 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Выполнение комплекса мер по энергоснабжению» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   [<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |

Таблица 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 8  Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность»  отчетный период 2024 год   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) | | предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | | *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении» | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 | Основное мероприятие 1.1  Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  Черненкова Е.Е. | Замена ламп вышедших из строя не планировалась | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 | Основное мероприятие 1.2  Выполнение комплекса мер по энергосбережению | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  Черненкова Е.Е | Ведется контроль за работой таймеров на уличное освещение ст. Жуковская, х. Харсеев, х. Овчинников, ст. Подгоренская | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов Администрации Жуковского сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | | 5 | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
|  | | | |
|  | |  | |
|  |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |