**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 февраля 2025 года № 9 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**Программы Жуковского сельского поселения**

**«Социальная поддержка граждан» по результатам за 2024 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 108, за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения М.А. Мелешкин

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 11.02.2025 № 9

**Отчет**

 **о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №108, за 2024 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении, в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 №108, ответственным исполнителем в 2024 году реализован комплекс мероприятий.

В 2024 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

1.1. В рамках реализации программы «Социальная поддержка граждан» достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, ушедшим на пенсию. **Раздел 2. Результаты реализации** **основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.В рамках программы «Социальная поддержка граждан» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие. Основное мероприятие 1.1 «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих Жуковского сельского поселения (выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в связи с выходом их на пенсию)». В целях реализации решения Собрания депутатов Жуковского сельского поселения «О принятии «[Положени](#Par35)я «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Жуковское сельское поселения»» производится выплата пенсии Главе Администрации сельского поселения, ушедшему на пенсию. Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.** Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и** **внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы** Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 97,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 97,7 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 97,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 97,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 97,7 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.  Исполнение расходов по муниципальной программе составило 97,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 97,6 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы** **за 2024 год**Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, из которогофактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю.Показатель 1 «Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (муниципальная пенсия за выслугу лет, гражданам осуществлявшим деятельность в органах местного самоуправления)» – плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 1 человек.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы. **Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году, в том числе бюджетной эффективности**Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0 (1/1);Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (1/1).3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0 (97,6/97,7).3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.Уровень реализации муниципальной Программы в целом:1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на высоком уровне. |
|  |
|   |

 |   |

 |  |

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа 1 «Социальная поддержка граждан» |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.1 «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения (выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в связи с выходом их на пенсию)» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение обязательств сельского поселения по социальной поддержки граждан (получателям муниципальной пенсии за выслугу лет, гражданам осуществлявшим деятельность в органах местного самоуправления) | Выполняются обязательства по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет Главе Администрации Жуковского сельского поселения, вышедшему на пенсию |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Социальная поддержка граждан» | Всего | 97,7 | 97,7 | 97,6 |
| местный бюджет | 97,7 | 97,7 | 97,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 97,7 | 97,7 | 97,6 |
| местный бюджет | 97,7 | 97,7 | 97,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в связи с выходом их на пенсию | Всего | 97,7 | 97,7 | 97,6 |
| местный бюджет | 97,7 | 97,7 | 97,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» |
| 1. | Показатель 1. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (муниципальная пенсия за выслугу лет, гражданам осуществлявшим деятельность в органах местного самоуправления) | человек | 1 | 1 | 1 | - |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальнаяпрограмма «Социальная поддержка граждан» | Х  | Х | 0,1 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Х  | Х  |  0,1 |  0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в связи с выходом их на пенсию | 97,7 | 97,7  |  0,1 |  0,0 |

Таблица 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 1 | 1 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 1 | 1 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан»

 отчетный период 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Сектор экономики и финансов | Х | Х | Х | 97,7 | 97,7 | 97,6 | 0,0 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения (Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащих в связи с выходом их на пенсию) | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, гражданам осуществляющим деятельность в органах местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 97,7 | 97,7 | 97,6 | 0,0 | 0,1 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1:Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих). | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х  | 97,7 | 97,7 | 97,6 | 0,0 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |