Приложение к распоряжению Администрации Жуковского сельского поселения от \_\_.\_\_.2024 №\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Жуковского сельского поселения

М.А. Мелешкин

«\_\_» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1 «Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением бюджета Жуковского сельского поселения и снижение недоимки»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 1 февраля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 1 марта 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3.  Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 апреля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4.  Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 июля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.5.  Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 25 июля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.6.  Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 октября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.2*** | ***Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Жуковского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.  Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Жуковского сельского поселения | **Х** | 1 августа 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.3*** | ***Мероприятие (результат) 3 «Сформированы расходы бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1.  Исполнение бюджета Жуковского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 20 марта 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.2.  Исполнение бюджета Жуковского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 10 августа 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3.3.  Исполнение бюджета Жуковского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 10 ноября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 3.4.  Формирование бюджета Жуковского сельского поселения на основе программно-целевого принципа |  | 25 ноября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.1.** | ***Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена разработка и совершенствование нормативно-правового регулирования по организации бюджетного процесса»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Подготовлено постановление Администрации Жуковского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» | Х | 1 июля  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета | Х | 1 июля  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3.  Принято постановление Администрации Жуковского сельского поселения «О внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области от 01.12.2015 № 128 «О методике и порядке ланирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | Х | 1 августа 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.4.  Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | ***Мероприятие (результат) 2***  ***«Организовано планирование***  ***и исполнение расходов местного бюджета»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  | Контрольная точка 2.1.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Жуковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок |  | 1 апреля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.2.  Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг |  | 30 сентября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.3.  Использование экономии  для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Жуковского сельского поселения |  | 20 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.4.  Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета |  | 25 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***3.1.*** | ***Мероприятие (результат) 1.***  ***Обеспечено проведения единой политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Осуществлен мониторинг долговых обязательств Жуковского сельского поселения | Х | 30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  31 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |