Приложение к распоряжению Администрации Жуковского сельского поселения от \_\_.\_\_.2024 №\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Жуковского сельского поселения

М.А. Мелешкин

«\_\_» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

 «Энергоэффективность» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 2******«Проведено обучение специалистов и руководителей основам теплоснабжения и энергосбережения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 2.1«Заключение контракта» | Х | 28 июня 2025 г.28 июня 2027 г. | Администрация Жуковского сельского (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2.2«Оказание услуги» | Х | 30 октября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 2.3 «Перечисление бюджетных средств» | Х | 25 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.2*** | ***Мероприятие (результат) 3******«Реализованы мероприятия по сокращению объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения в бюджетных учреждениях»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 3.1. «Мониторинг объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения в бюджетных учреждениях в результате энергосберегающих мероприятий» | **Х** | 1 июля 2025 г.1 октября 2025 г.15 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения(специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |