Приложение к распоряжению Администрации Жуковского сельского поселения от \_\_.\_\_.2024 №\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Жуковского сельского поселения

М.А. Мелешкин

«\_\_» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Жуковском сельском поселении»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на терри­тории Жуковского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономиче­ское значение для развития Жуковского сельского поселения | Х | 01 июня 2025 г.  01 ноября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информационное содействие при осуществлении инвестиционных проектов, имеющих социально-экономиче­ское значение для развития Жуковского сельского поселения | Х | 01.01.2025 – 31.12.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.2*** | ***Мероприятие (результат) 2.1. «Консультационная и ин­формационная поддержка субъектов малого и сред­него предпринимательства»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг субъектов малого и сред­него предпринимательства | Х | 01 июня 2025 г.  01 ноября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информационное содействие субъектам малого и сред­него предпринимательства | Х | 01.01.2025 – 31.12.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **Х** | **Х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |