Приложение к распоряжению Администрации Жуковского сельского поселения от \_\_.\_\_.2024 №\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Жуковского сельского поселения

М.А. Мелешкин

«\_\_» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК»)** | **1 910,9** | **0,0** | **0,0** | **1 910,9** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Жуковского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК»)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | 1 февраля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (Глава Администрации Жуковского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры Жуковского сельского поселения за 1 полугодие» |  | 1 августа 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры Жуковского сельского поселения» |  | 10 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.** | ***Мероприятие (результат) 2.1***  ***«Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК»)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1.1 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 1 квартал» | Х | 20 января 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.1.2 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 2 квартал» | Х | 10 апреля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.1.3 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 3 квартал» | Х | 10 июля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.1.4 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 4 квартал» |  | 10 октября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.1.5 «Утвержден (одобрены, сформированы) годовой план культурных мероприятий» |  | 30 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.1.6 «Отчет о проведенных культурных мероприятиях» |  | 30 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.4.** | ***Мероприятие (результат) 4.1 «Проведены мастер-классы для учащихся образовательных учреждений»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК»)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1.1 «Проведены мастер-классы для учащихся образовательных учреждений» | Х | 01октября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (директор МБУК «Жуковский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **1 910,9** | **0,0** | **0,0** | **1 910,9** | **0,0** |