РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08» июля 2024                              №  30                                ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от  27.12.2023 года № 82 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2024 год»  по результатам за 1 полугодие 2024 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Жуковского сельского                                                     О.А. Мамецкая

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  08.07.2024г № 30

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»  отчетный период 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 1 126,3 | 1 126,3 | 615,1 | 682,1 | 511,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Производились работы по благоустройству ст. Подгоренской, ст. Жуковской, х. Овчинников, х. Харсеев; приобретался посадочный материал, песок, комплектующие к триммеру, хозяйственные товары; техническое обслуживание сетей уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 100,3 | 1 100,3 | 603,1 | 663,1 | 497,2 (запланировано на 2 полугодие 2024 г.) |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на профилактические мероприятия территории населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Производилась противоклещевая обработка территории Жуковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 26,0 | 26,0 | 12,0 | 19,0 | 14,0 (запланировано на 2 полугодие 2024 г.) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены муниципальные контракты на: приобретение хозяйственных товаров, благоустройство территории, противоклещевую обработку территории, техническое обслуживание сетей уличного освещения | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 425,0 | 425,0 | 167,4 | 302,5 | 257,6 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по оплате коммунальных услуг по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Выполнение работ договору №61220300952 от 09.01.2024 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 400,0 | 400,0 | 153,3 | 280,0 | 246,7 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обслуживание объектов газового хозяйства | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Выполняются работы по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования |  |  | 25,0 | 25,0 | 14,1 | 22,5 | 10,9 (оплата производится по факту выполнения работ, оказания услуг) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.: Повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены: договор №61220300952 от 09.01.2024 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), муниципальный контракт №15/7/00337 от 31.03.2024 (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону), муниципальный контракт №11-000019005 от 31.01.2024 (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону), муниципальный контракт №307 от 06.06.2024 (ООО «Энергоналадка» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | 1 551,3 | 1 551,3 | 782,5 | 984,6 | 768,8 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»

на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 110 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 1 551,3  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 551,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 984,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2024 год составило 782,5 тыс. рублей или 50,4%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения»;

подпрограмма 3 – «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 82 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2024 год».

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 0,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 1 126,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 615,1 тыс. рублей или 54,6%.

Не освоено 511,2 тыс. рублей, в том числе:

511,2 тыс. рублей – планируется произвести работы во 2 полугодие 2024 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 1 полугодия 2024 года достигнуты следующие результаты:

- Производились работы по благоустройству  ст. Подгоренской, ст. Жуковской,      х. Овчинников,     х. Харсеев;

- приобретался посадочный материал, песок, комплектующие к триммеру, хозяйственные товары;

- техническое обслуживание сетей уличного освещения;

На реализацию подпрограммы 3 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 425,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 167,4 тыс. рублей или 39,4%.

Не освоено 246,7 тыс. рублей, в том числе:

246,7 тыс. рублей – ежемесячные платежи за уличное освещение населенных пунктов Жуковского сельского поселения, ежемесячные платежи по техническому обслуживанию газопроводной сети газопотребления и газоиспользующего оборудования.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 1 полугодия 2024 года достигнуты следующие результаты:

– заключены контракты по оказанию услуг по снабжению электроэнергией, техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления, техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.