РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08» июля 2024                                 №  35                            ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 года № 86 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год»  по результатам 1 полугодия 2024 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на  специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Жуковского сельского поселения                                             О.А. Мамецкая

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  08.07.2024г № 35

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 20,7 | 20,7 | 16,3 | 19,8 | 4,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Проведена опашка населенных пунктов ст. Жуковская, х.Харсеев, х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской, х.Харсеев, ст.Подгоренская; Заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»; Заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами; Проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности; На досках объявлений в населенных пунктах Жуковского сельского поселения вывешены объявления об объявлении особо пожароопасного периода; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности |  | Проведено 105 бесед по пожарной безопасности с населением, вручены памятки по пожарной безопасности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Добровольные пожарные, принимающие активное участие в обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров на территории Жуковского сельского поселения, награждаются почетными грамотами, благодарственными письмами, и иными подарками за счет средств бюджета муниципального образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» |  | Заключен муниципальный контракт с ВДПО Орловского р-на на приобретение пожарных извещателей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14,7 | 14,7 | 13,8 | 13,8 | 0,9 |
|  | Основное мероприятие 1.4.1 Приобретение первичных средств пожарной безопасности |  | В домах, принадлежащих многодетным семьям установлены противопожарные извещатели | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14,7 | 14,7 | 13,8 | 13,8 | 0,9 (экономия в результате закупочных процедур) |
|  | Основное мероприятие 1.5 Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения |  | Обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,0 | 6,0 | 2,5 | 6,0 | 3,5 (оплата производится по актам выполненных работ) |
|  | Основание мероприятие 1.6 Противопожарная обработка здания Администрации Жуковского сельского поселения |  | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Жуковского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | обеспечение безопасности людей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы: | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены муниципальные контракты: -по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации; - по приобретению пожарных извещателей | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 20,7 | 20,7 | 16,3 | 19,8 | 4,4 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 111 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 20,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024  заключены договора  на сумму 19,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2024 год составило 16,3 тыс. рублей или 78,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 86.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 20,7  тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 16,3 тыс. рублей или 78,7%.

Не освоено 4,4 тыс. рублей, в том числе:

4,4 тыс. рублей – ежемесячные платежи за работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации;

0,9  тыс. рублей – экономия в результате закупочных процедур при заключении контракта на приобретение пожарных извещателей.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 1 полугодия 2024 года достигнуты следующие результаты:

- Проведена опашка населенных пунктов ст. Жуковская,  х.Харсеев,  х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской,  х.Харсеев, ст.Подгоренская;

- Заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»;

- Заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами;

- Проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности;

-  На досках объявлений в населенных пунктах Жуковского сельского поселения вывешены объявления об объявлении особо пожароопасного периода;

- Постоянно проводится работа с населением по противопожарному инструктажу, вручаются памятки по правилам пожарной безопасности.

Подпрограмма 2 - «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году финансирование не предусмотренно.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 1 полугодия 2024 года достигнуты следующие результаты:

- осуществление функции по обеспечению предупреждения  чрезвычайных ситуаций  на территории Жуковского сельского поселения;

- обеспечение безопасности людей.

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде»

На реализацию подпрограммы 3 в 2024 году финансирование не предусмотренно.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 1 полугодия 2024 года достигнуты следующие результаты:

- проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.