РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08» июля 2024                                №  37                              ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Энергоэффективность»

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 года № 92 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2024 год»  по результатам 1 полугодия 2024 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Жуковского сельского поселения                                            О.А. Мамецкая

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  08.07.2024г № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность»

отчетный период 1 полугодие  2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение в бюджетной сфере Жуковского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы освещения Администрации Жуковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Контроль за работой таймеров уличного освещения ст.Жуковская, х. Харсеев, х. Овчинников, ст. Подгоренская | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.: Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов для нужд Жуковского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Контроль за работой таймеров уличного освещения ст.Жуковская, х. Харсеев, х. Овчинников, ст. Подгоренская | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность»

на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 114 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 92.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 1 полугодия 2024 года достигнуты следующие результаты:

- контроль за работой таймеров уличного освещения ст.Жуковская, х. Харсеев, х. Овчинников, ст. Подгоренская.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.