РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» октября 2024                             №  62                                ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 года № 85 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год»  по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                     М.А. Мелешкин

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения от  25.10.2024г № 62

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Осуществление мониторинга за техническим состоянием берегоукрепительных сооружений | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Плановое обследование водоохраной зоны совместно с сотрудниками филиала «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища» (наблюдение за состоянием и соблюдением специального режима использования водоохраной зоны (прибрежной полосы) Цимлянского водохранилища при осуществлении хозяйственной и иной деятельности) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Бруцкая Е.Л. | Сформирован межевой план земельного участка берегоукрепления х. Овчинников, отправлен на регистрацию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.: Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Бруцкая Е.Л. | Сформирован межевой план земельного участка берегоукрепления х. Овчинников, отправлен на регистрацию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2024 год» по итогам 9 месяцев 2024 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 № 93 (далее – муниципальная программа).

Финансирование на 2024 год по муниципальной программе не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Жуковском сельском поселении».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2023 № 85.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 0,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 за 9 месяцев 2024 году произведено плановое обследование водоохраной зоны совместно с сотрудниками филиала «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища» (наблюдение за состоянием и соблюдением специального режима использования водоохраной зоны (прибрежной полосы) Цимлянского водохранилища при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, сформирован межевой план земельного участка берегоукрепления и отправлен на регистрацию.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.