Приложение к распоряжению Администрации Жуковского сельского поселения от 26.12.2024 № 88

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Жуковского сельского поселения

М.А. Мелешкин

«26» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1 «Профилактика ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 01.06.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 01.09.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.2*** | ***Мероприятие (результат) 2 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности (профилактические беседы с населением, вручение памяток)»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.1. Информация о ходе выполнения работ с населением | Х | 01.07.2025  01.10.2025  20.12.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.3*** | ***Мероприятие (результат) 3 «Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.)»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)*** | ***1,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1,5*** | ***0,0*** |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 18.03.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации |  | 10.07.2025  10.10.2025  20.12.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.4*** | ***Мероприятие (результат) 4 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Жуковского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)*** | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***20,0*** | ***0,0*** |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 18.03.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Контрольная точка 4.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации |  | 10.07.2025  10.10.2025  20.12.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.5*** | ***Мероприятие (результат) 5 «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)*** | ***6,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***6,0*** | ***0,0*** |
| 1.5.1 | Контрольная точка 5.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 18.03.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2 | Контрольная точка 5.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 10.07.2025  10.10.2025  20.12.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2**. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***2.1*** | ***Мероприятие (результат) 1 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения (собрания граждан в населенных пунктах)»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Организация собраний граждан в разрезе населенных пунктов по обучению населения мерам безопасности на водных объектах |  | 10.06.2025 | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **27,5** | **0,0** | **0,0** | **27,5** | **0,0** |