Приложение к распоряжению Администрации Жуковского сельского поселения от 26.12.2024 №91

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Жуковского сельского поселения

М.А. Мелешкин

«26» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **84,7** | **0,0** | **0,0** | **84,7** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1.***  ***Размещение на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения нормативно-правовых актов, размещение информации в СМИ*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***29,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***29,2*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Закупка включена в план закупок | Х | 10 января 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Заключение муниципального контракта по размещению на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения нормативно-правовых актов, размещению информации в СМИ исследований | Х | 30 апреля  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 10 апреля 2025 г.  10 июня 2025 г.  10 октября 2025 г.  10 декабря  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 15 апреля 2025 г.  15 июня 2025 г.  15 октября 2025 г.  15 декабря  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.2*** | ***Мероприятие (результат) 2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) муниципальных служащих*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***20,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.  Закупка включена в план закупок | **Х** | 10 июля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2.  Заключение муниципального контракта по обеспечению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) муниципальных служащих | **Х** | 30 сентября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 10 декабря 2025г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 20 декабря 2025г. | Администрация Жуковского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.3.*** | ***Мероприятие (результат) 3.***  ***Оптимизация штатной численности муниципальных служащих*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.3.1. | Контрольная точка 3.1.  Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления  Жуковского сельского поселения | Х | 31 января  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.2.  Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления  Жуковского сельского поселения | Х | 31 июля  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3.3.  Получение официальной информации  о численности постоянно проживающего населения в разрезе муниципальных образований  Ростовской области | Х | 31 мая  2024 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4. | Контрольная точка 3.4.  Приведение штатной численности муниципальных служащих в соответствие  с нормативом, установленным Министерством Финансов Ростовской области | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.4.*** | ***Мероприятие (результат) 4.***  ***Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих, проведение предрейсовых допусков»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***35,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***35,5*** | ***0,0*** |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1.  Закупка включена в план закупок | Х | 15 января 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Контрольная точка 4.2.  Заключение муниципального контракта на проведение предрейсовых допусков | Х | 30 января  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3 | Контрольная точка 4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 20 апреля 2025г.  20 июля 2025г.  20 октября 2025г.  10 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4 | Контрольная точка 4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 30 апреля 2025г.  30 июля 2025г.  30 октября 2025г.  20 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.5 | Контрольная точка 4.5.  Заключение муниципального контракта на проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Х | 31 августа  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.6 | Контрольная точка 4.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 10 декабря 2025г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.7 | Контрольная точка 4.7. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 20 декабря 2025г. | Администрация Жуковского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **8 293,1** | **0,0** | **0,0** | **8 293,1** | **0,0** |
| **2.1.** | ***Мероприятие (результат) 1. Финансовое обеспечение деятельности Администрации Жуковского сельского поселения*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***8 293,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***8 293,1*** | ***0,0*** |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности муниципальной  службы | Х | 1 марта  2025 г.  30 декабря  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих | Х | 30 декабря  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3.  Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих | Х | 30 декабря  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Взносы в АСМО»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** |
| 3.1.1 | ***Мероприятие (результат) 1.***  ***Членство Администрации Жуковского сельского поселения в Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)*** | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***20,0*** | ***0,0*** |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.1.  Заключение договора с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Х | 01 марта  2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.2. Произведена оплата расходов на основании счета по договору с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Х | 30 апреля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **8 397,8** | **0,0** | **0,0** | **8 397,8** | **0,0** |