Приложение к распоряжению Администрации Жуковского сельского поселения от 26.12.2024 № 93

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Жуковского сельского поселения

М.А. Мелешкин

«26» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Энергоэффективность» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 2***  ***«Проведено обучение специалистов и руководителей основам теплоснабжения и энергосбережения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 2.1  «Заключение контракта» | Х | 28 июня 2025 г.  28 июня 2027 г. | Администрация Жуковского сельского (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2.2  «Оказание услуги» | Х | 30 октября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 2.3  «Перечисление бюджетных средств» | Х | 25 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.2*** | ***Мероприятие (результат) 3***  ***«Реализованы мероприятия по сокращению объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения в бюджетных учреждениях»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 3.1.  «Мониторинг объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения в бюджетных учреждениях в результате энергосберегающих мероприятий» | **Х** | 1 июля  2025 г.  1 октября 2025 г.  15 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения  (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |