Приложение к распоряжению Администрации Жуковского сельского поселения от 26.12.2024 № 94

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Жуковского сельского поселения

М.А. Мелешкин

«26» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству)** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 3 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству)*** | ***30,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***30,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 3.1. «Выполнены мероприятия по межеванию, постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Х | 01 июня 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 3.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг  | Х | 01 ноября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3.3. Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг  | Х | 01 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.2*** | ***Мероприятие (результат) 4 «Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по жилищно-коммунальному хозяйству)*** | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***20,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 4.1. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков» | Х | 01 июня 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (старший инспектор по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 4.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг  | Х | 01 ноября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 4.3. Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг  | Х | 01 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **Х** | **Х** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** |