Приложение к распоряжению Администрации Жуковского сельского поселения от 27.06.2025 № 30

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Жуковского сельского поселения

М.А. Мелешкин

«27» июня 2025 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)** | **2 303,7** | **0,0** | **0,0** | **2 303,7** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)*** | ***1 830,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 830,7*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 18 марта 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  |  | 10 июля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  |  | 10 октября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  |  | 20 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | ***Мероприятие (результат) 2.1 «Расходы бюджета поселения на профилактические мероприятия территории населенных пунктов Жуковского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)*** | ***26,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***26,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 18 марта 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | Х | 10 июля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 2.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | Х | 10 октября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 2.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | Х | 20 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)** | **473,0** | **0,0** | **0,0** | **473,0** | **0,0** |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения» | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)*** | ***445,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***445,0*** | ***0,0*** |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 18 марта 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | Х | 10 июля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | Х | 10 октября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | Х | 20 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | ***Мероприятие (результат) 2.1 «Мероприятия по обслуживанию коммунального хозяйства (газового оборудования) населенных пунктов Жуковского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)*** | ***28,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***28,0*** | ***0,0*** |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 18 марта 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | Х | 10 июля 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | Х | 10 октября 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | Х | 20 декабря 2025 г. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **2 303,7** | **0,0** | **0,0** | **2 303,7** | **0,0** |