Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год по итогам

1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от [03.12.2018 № 107](https://www.donland.ru/documents/9719/).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Жуковского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **1 910,9** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **1 910,9** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **955,2** тыс. рублей или **50,0** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 20.02.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры в Жуковском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Количество культурно-досуговых мероприятий» целевое значение на 2025 год – 125 единиц;

показатель 2 – «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий» целевое значение на 2025 год – 11 179 процентов;

показатель 3 – «Количество клубных формирований» целевое значение на 2025 год – 8 единиц;

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 57 единиц;

- по показателю 2 составили 8 117 человек;

- по показателю 3 составили 8 процентов.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры в Жуковском сельском поселении»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **1 910,9** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **1 910,9** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **955,2** тыс. рублей или **50,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **3** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **10** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **5** контрольных точек.

**Контрольная** 1.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг», достигнута в установленный срок – 01.02.2025. Подтверждающие документы – Соглашение № 1 от 28.12.2024 «О порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

**Контрольная точка** 1.1.2 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры Жуковского сельского поселения за 1 полугодие», достигнута в установленный срок – 01.08.2025. Подтверждающие документы – Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2025 г., утвержденный распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 №35.

**Контрольная точка** 2.1.1 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 1 квартал», достигнута в установленный срок – 20.01.2025. Подтверждающие документы – план мероприятий на 1 квартал МБУК «Жуковский СДК».

**Контрольная точка** 2.1.2 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 2 квартал», достигнута в установленный срок – 10.04.2025. Подтверждающие документы – план мероприятий на 1 квартал МБУК «Жуковский СДК»..

**Контрольная точка** 2.1.3 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 3 квартал», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающие документы – план мероприятий на 1 квартал МБУК «Жуковский СДК».

Достижение **5** контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.