Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год по итогам

1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 № 94.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Жуковского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году финансирование не предусмотрено.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 26.12.2024 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Жуковском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» целевое значение на 2025 год – 15 процентов;

показатель 2 – «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» целевое значение на 2025 год – 13 единиц.

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 15 процентов;

- по показателю 2 составили 7 единиц.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Жуковском сельском поселении»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятие (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **3** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **1** контрольная точка.

**Контрольная** 1.1.1. «Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия (на территории Жуковского сельского поселения, на территории Дубовского района)», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающие документы – информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 10.07.2025.

Достижение **2** контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |