Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Жуковского сельского поселения»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» на 2025 год по итогам

1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 110.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Жуковского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **2 303,7** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **2 303,7** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1полугодия 2025 года составило **891,1** тыс. рублей или **38,7** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 28.06.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг»;

комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы» целевое значение на 2025 год – 1 единица;

показатель 2 – «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения» целевое значение на 2025 год – 100 процентов;

показатель 3 – «Уровень газификации сельского поселения» целевое значение на 2025 год – 75 процентов

По итогам 1полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 1 единица;

- по показателю 2 составили 80 процентов;

- по показателю 3 составили 75 процентов.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

Реализация мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году не предусмотрена.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **1830,7** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **1 830,7** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **687,6** тыс. рублей или **37,6** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятия (результат), находящиеся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **8** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **4** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ муниципальные контракты на благоустройство общественных мест населенных пунктов в количестве 2 единиц на услуги по содержанию имущества, 5 единиц на работы по установке ламп уличного освещения и уборки территории поселения, 12 единиц на приобретение хозяйственных товаров и ламп уличного освещения.

**Контрольная точка** 1.1.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающий документ отчет Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 2.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ – муниципальный контракт на профилактические мероприятия территории населенных пунктов (противоклещевая обработка территории поселения) №19 21.02.2025

**Контрольная точка** 2.1.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающий документ – платежное поручение по акту выполненных работ от 15.04.2025 № 150.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 3») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **473,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **473,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **203,5** тыс. рублей или **43,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 3 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятия (результат), находящиеся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **8** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **4** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ -муниципальный контракт на поставку электроэнергии от 09.01.2025 №61220301136.

**Контрольная точка** 1.1.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 2.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ – муниципальные контракты на обслуживание газового оборудования (№15/7/1020 от 04.03.2025).

**Контрольная точка** 2.1.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.