Приложение

к **Отчету** о ходе реализации

муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2025 год

по итогам 1полугодия 2025 года

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 109.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Жуковского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **2,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **2,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 26.12.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Жуковском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Жуковском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Доля участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества участвующих)» целевое значение на 2025 год – 60 процентов;

показатель 2 – «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» целевое значение на 2025 год – 2 единицы;

По итогам 1полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 60 процентов;

- по показателю 2 составили 1 единица.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Жуковском сельском поселении» (далее – комплекс процессных мероприятий) Муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей Муниципальной (комплексной) программы.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий Муниципальной программы в 2025 году Муниципальной программой освоение средств не предусмотрено.

Плановые значения показателей будут достигнуты по итогам года. Возможные риски и проблемы при их достижении не предвидятся.

В рамках комплекса процессных мероприятий Муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при их выполнении не предвидятся.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий Муниципальной программы оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 1полугодия 2025 года достигнуто 1 контрольная точка, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

**Контрольная точка** 1.1.1. «Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Жуковского сельского поселения в соответствии с областным, федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий», достигнута в срок – 30.06.2025. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам 1 полугодия 2025 года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка 1.1.2. «Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Жуковского сельского поселения в соответствии с областным, федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий» (достижение запланировано во II полугодии 2025 года);

контрольная точка 1.1.3. «Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Жуковского сельского поселения в соответствии с областным, федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий» (достижение запланировано в IV квартале 2025 года);

контрольная точка 2.1.1. «Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Жуковского сельского поселения, (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития муниципальных гражданских служащих Жуковского сельского поселения (далее – муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» (достижение запланировано во IV квартале 2025 года);

контрольная точка 2.1.2. «Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей Жуковского сельского поселения, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований» (достижение запланировано во IV квартале 2025 года);

В ходе анализа исполнения комплекса процессных мероприятий Муниципальной программы несоблюдения сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек не установлено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Жуковском сельском поселении» (далее – комплекс процессных мероприятий) в 2025 году Муниципальной программой предусмотрено 2,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 2,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от предусмотренного бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрено достижение 1 показателя Муниципальной программы, запланированного на конец текущего года.

В рамках комплекса процессных мероприятий в 2025 году предусмотрено 1 основное мероприятие, завершение которого запланировано на конец года.

Возможные риски, и проблемы при их выполнении не предвидятся.

Достижение целей и задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 6 контрольных точек. По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуто 2 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0:

**Контрольная точка** 1.1.2 «Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности», достигнута в установленный срок – 28.07.2025. Проведены мероприятия МБУК «Жуковский СДК» совместно с общеобразовательной школой № 5 Жуковского сельского поселения.

**Контрольная точка** 1.1.3. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подготовлен проект контракта на приобретение информационного материала по противодействию экстремизму и терроризму.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам 1 полугодия 2025 года не достигнуты следующие контрольные точки:

Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг состояния межэтнических отношений в Жуковском сельском поселении, а также мониторинг материалов и публикаций в региональных и муниципальных средствах массовой информации на тему межэтнических отношений» (достижение запланировано во II полугодии 2025 года).

Контрольная точка 1.1.4. «Подготовка, согласование, подписание муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг» (достижение запланировано во II полугодии 2025 года).

Контрольная точка 1.1.5. «Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» (достижение запланировано во II полугодии 2025 года).

Контрольная точка 1.1.6. «Распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Жуковском сельском поселении» (достижение запланировано во II полугодии 2025 года).