Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 111.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Жуковского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **27,5** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **27,5** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **2,5** тыс. рублей или **9,1** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 26.12.2024 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»;

комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Количество ландшафтных пожаров» целевое значение на 2025 год – 0 процентов;

показатель 2 – «Доля населения Жуковского сельского поселения проинформированного по вопросам пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций и правил поведения на водных объектах» целевое значение на 2025 год – 60 процентов;

показатель 3 – «Доля населения Жуковского сельского поселения, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения» целевое значение на 2025 год – 61 процентов.

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 0 процента,

- по показателю 2 составили 60 процента,

- по показателю 3 составили 61 процента.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **27,5** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **27,5** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **2,5** тыс. рублей или **9,1** процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **5** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **9** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **6** контрольных точек.

**Контрольная точка** 1.1.1. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы – информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н (проведена опашка населенных пунктов с 01.052025 по 02.05.2025).

**Контрольная точка** 2.1.1. «Информация о ходе выполнения работ с населением», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающие документы - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н (проведены профилактические беседы с населением, а также вручение памяток по обучению мерам пожарной безопасности).

**Контрольная точка** 3.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н о формировании членов Добровольной пожарной дружины.

**Контрольная точка** 4.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ - проект контракта на изготовления информирующих, предупреждающих знаков.

**Контрольная точка** 5.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ - контракт на обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения №4 от 14.01.2025.

**Контрольная точка** 5.1.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающий документ - платежные поручения на основании актов выполненных работ (ежемесячные платежи).

Достижение **3** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций**» (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году не предусмотрено достижение показателей и мероприятий, а также контрольных точек.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 3») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 3 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 3 оценивается в 2025 году на основании **1** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **1** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Организация собраний граждан в разрезе населенных пунктов по обучению населения мерам безопасности на водных объектах (в том числе в общеобразовательных учреждениях)», достигнута в установленный срок – 10.06.2025. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.